**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 10/2015 KoPÚ Benešov nad Černou uzavřené dne 29. 12. 2015 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je: „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou ",

uzavřené mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** členové sdružení:

**Ing. Helena Krausová  (reprezentant sdružení)**

Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň (IČ: 72274433)

**GROMA PLAN s.r.o.**

Plachého 40, 301 00 Plzeň ( IČ: 25233025)

sdružení je zastoupené: Ing. Helenou Krausovou

sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Panušková

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

IČ: 72274433

DIČ: CZ xxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová, Ing. Aleš Kubát

**Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: | GEODETALES Chrudim s.r.o. |
| sídlo/místo podnikání: | K Májovu 1262, 537 01, Chrudim |
| IČ/DIČ: | 27545857/CZ27545857 |
| Část plnění: | Vedení klíčového týmu, technická spolupráce s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu díla |
| Procentní podíl a poměrná finanční částka: | Max. 9% z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod. |

dále jen **„zhotovitel“**.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**Odůvodnění dodatku:**

V rámci přípravných prací u KoPÚ Benešov nad Černou podal zpracovatel žádost na ZKI o posouzení návrhu rekognoskace a doplnění PPBP v katastrálním území Benešov nad Černou. ZKI vydal stanovisko (ZKI CB-J-36/162/2016) – povolení rekognoskace bodů ZPBP, ZhB zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uvést ve výsledném elaborátu PPBP a rekognoskaci rozšířit o bod č. 9 4125 0072, 9 4005 0112. Na základě tohoto stanoviska zhotovitel (Ing. Helena Krausová, Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň) zpracoval Revizi stávajícího bodového pole (3.1.1 SOD). Oproti smlouvě o dílo č. 1414-2015-505202 **došlo k navýšení počtu měrných jednotek** (MJ) v bodě 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole **z 60 MJ na 94 MJ**, tedy **o 34 MJ** více (1 MJ = **500**,- Kč x 34 MJ = **17 000**,- Kč bez DPH).

**Vícepráce celkem:              17 000,- Kč bez DPH                  (20 570,- Kč včetně DPH)**

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce: Revize stávajícího bodového pole se navyšuje o 34 MJ.

**Na základě shora uvedeného se tímto dodatkem uvedená smlouva mění takto:**

**Čl. VI.**

**Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha dodatku č. 1.

Rekapitulace ceny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CELKOVÁ HODNOTA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY** k. ú. BENEŠOV NAD ČERNOU | | |
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí v Kč | DPH činí v Kč  (21%) | Celková cena za provedení díla vč. DPH činí v Kč |
| **2 391 400,-** | **502 194,-** | **2 893 594,-** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | **1 166 900,- Kč** |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 902 000,- Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 187 500,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 135 000,-Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajícíchjednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem**.**

Současně se takto upravuje bod 3.1. - Přípravné práce a tabulka Rekapitulace hlavních fakturačních celků v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** | |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  | |  |  |  | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 60 | | **500,-** | 30 000,- | 29/05/2016 | |
| Revize stávajícího bodového pole (dodatečné služby) | bod | 34 | | **500,-** | **17 000,-** |
| ~~Revize stávajícího bodového pole~~ | ~~bod~~ | ~~34~~ | | **~~500,-~~** | ~~30 000,-~~ |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | | **1 000,-** | 15 000,- |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 750 | | **450,-** | 337 500,- | 29/10/2016 | |
|
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 750 | | **150,-** | 112 500,- | 29/05/2017 | |
| Vodohospodářská studie | ha | 0 | | **1 000,-** | 0,- |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 380 | | **900,-** | 342 000,- | 29/03/2017 | |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 56 | | **900,-** | 50 400,- | 29/04/2017 | |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 750 | | **350,-** | 262 500,- | 29/03/2018 | |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | |  | |  |  | **1 166 900,-** | **29/03/2018** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  | **1 166 900,-** |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 902 000,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  | 187 500,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  | 135 000,- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  | **2 391 400,-** |
| DPH 21% v Kč |  | 502 194,- |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  | **2 893 594,-** |

**Vzhledem ke skutečnosti, že dílčí část 3.1.1. již byla vyfakturována, bude navýšení částky, vyplývající z tohoto dodatku u této dílčí části, vyfakturováno samostatnou fakturou.**

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V …………………….., dne …………… V …………………….., dne …………….

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

Ing. Josef Jakeš Ing. Helena Krausová

vedoucí pobočky Český Krumlov