**DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212000037**

**ze dne 3.3.2021**

**Objednatel :**

**TEDOS Mikulov s.r.o.**

Se sídlem: Republikánské obrany 1584/1 692 01 Mikulov

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26949962

DIČ:26949962

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

*(dále jen Objednatel)*

a

**Zhotovitel :**

**Čika – čištění kanalizace**

Se sídlem: Nosislavská 712, 69125 Vranovice

IČ:68609191

DIČ:

Jednající panem Radkem Šiškou

Na základě ŽO vydaného MěÚ Pohořelice pod Č.J. OŽÚ/91/15/Rei/4

*(dále jen Zhotovitel)*

**uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo.**

Dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

## I.

**Dodatečné stavební práce**

1.1. Na základě zjištěných vad kanalizace ve dvorním traktu se strany dohodly na rozšíření předmětu díla o realizaci nutné opravy části kanalizace ve dvorním traktu a napojení odvodu podzemních vod ze sklepení bytového domu. Smluvní cena je stanovena na základě zápisu ve SD a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tím se stávají součástí Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2021. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu tohoto dodatku jsou cenami pevnými po celou dobu provádění dodatečných stavebních prací. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací v rozsahu výměr a položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Celková cena **dodatečných** prací bez DPH 225.592,00 Kč

**II.**

**Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo dle tohoto dodatku v termínu nejpozději do 31.8. 2022 s tím, že termín započetí realizace díla je 8.8. 2022.

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Mikulově dne 28.7.2022

…………………………………………… …………………………………………….

 *(Objednatel)*  *(Zhotovitel)*