Číslo smlouvy Objednatele:	                 Číslo smlouvy Zhotovitele:

SPA-2022-800-00092			         			220411_02

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### I.

### Smluvní strany:

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ: 49787977   	DIČ: CZ49787977

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

KV engineering spol. s r.o.

se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

IČ: 45355142   	DIČ: CZ45355142

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Plzeň, oddíl C, vložka 1717

Bankovní spojení:	 Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1245863001/5500

Ve smluvních věcech zastoupená:	xxx

Ve věcech technických jedná:	xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě ustanovení článku IX. Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000092 na akci „Skalná – Odlehčovací komora OK1 Tovární“, uzavřené dne 16.5.2022 (dále jen „Smlouva“), dohodly na změně ustanovení termínů plnění zhotovitele na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

- Změny smlouvy

Smlouva SPA-2022-800-000092 se dohodou smluvních stran z důvodu časové prodlevy vyhotovení variantního řešení návrhu, na základě kterého bude zpracována projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro provedení stavby, se účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

Článek III. Termín plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- Předložení konceptu (2 varianty)	do 09/2022

- Jednostupňová PD (DSJ)	do 11/2022

- Podání žádosti o vydání společného povolení 	do 02/2023

- Předání čistopisu projektové dokumentace 	do 02/2023

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy č. SPA-2022-800-000092 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

  - Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne 	V Karlových Varech dne

Objednatel:  	Zhotovitel:

| ……………………………… | ……………………………… xxx jednatel KV engineering spol. s r.o. |
| --- | --- |

………………………………