DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo č. 3666

uzavřená mezi:

1. objednatelem: Mateřská škola Bučovice příspěvková organizace

 Sovětská 931

 685 01 Bučovice

 IČ: 75024489

 bankovní spojení: 86-4167540277/0100

 oprávněný zástupce: Jindřiška Potěšilová, ředitelka

a

2. zhotovitelem:  **HRAS – zařízení hřišť, s. r. o.**

 zapsána u Krajského soudu v Ostravě, dne 14.12.1992, odd. C, vl. č. 10077

 se sídlem: Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně

 IČ: 47666331

 DIČ: CZ47666331

 bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 373 760 053 / 0300

 oprávněný zástupce: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

I.

Článek č.II smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

**Doba plnění**

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 10.7.2017** **do 31.7.2017.** Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v tomto termínu převzít. V případě nepříznivých klimatických podmínek v době realizace lze termín dokončení posunout, maximálně však o 5 pracovních dní. Termín dokončení lze posunout také v případě, že objednatel nepřipravil v termínu **do 10.7.2017** podmínky pro řádné provedení díla zhotovitelem (viz příloha č.2 této smlouvy - všeobecné tech. podmínky zhotovitele 12-2011).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 V Bučovicích dne …………. V Havířově dne ...............

 ……………………………………. ……………………………………

 Jindřiška Potěšilová Ing. Jakub Svoboda

 objednatel zhotovitel