Dodatek č. 1 ke smlouvě

uzavřený dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Název a adresa:	Region Orlicko-Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený:	Petrem Hájkem, předsedou svazku
IČ:	70939659
DIČ:	objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	KB a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	860609010217/0100
dále jen Objednatel
Svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 5.10.2001 a je veden v Registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje.

a

Zhotovitel:
Název a adresa:	KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí
Říčky 106 – Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený:	Otakarem Bourou, předsedou odboru
IČ:	70903409
DIČ:	zhotovitel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2200303590/2010
dále jen Zhotovitel

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Akceptací objednávky č. 2021-07 vystavené Objednatelem dne 19. 5. 2021 uzavřely smluvní strany dne 8.7.2021 smlouvu na opravy cyklostezky (závady zjištěné revizí lávek a mobiliář cyklostezek) a opravu drobné architektury (přístřešek Třebovské stěny), která byla dne 8.7.2021 uveřejněna v registru smluv (dále jen smlouva).
2. Předmět smlouvy nebyl v ujednaném termínu proveden v celém rozsah, neboť z důvodů spočívajících mimo jiné v omezeních pramenících z přetrvávající pandemie Covid-19 nebylo možné zejména opravy lávek provést v původním termínu. Smluvní strany z důvodu odstranění pochybností uzavřely dne 20.12.2021 dohodu o narovnání, kterou stanovily, že zbývající práce budou provedeny řádně, a to nejpozději do 31.10.2022.
3. S ohledem na časovou prodlevu mezi zadáním a realizací byly některé práce přehodnoceny, neboť se objevily takové skutečnosti, které mají vliv na průběh provádění díla. Nezbytné změny v rozsahu díla jsou předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek).

Článek II.
Ujednání smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že opravy lávek (odstranění závad zjištěných revizí lávek) budou provedeny v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku. Tímto se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 84.977,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH) s tím, že cena oprav je dohodnuta ve smyslu nabídkového rozpočtu - cenového návrhu, který je přílohou tohoto dodatku. Fakturována budou skutečně provedená množství.
3. Ostatní podmínky a ujednání včetně ujednání o termínu dokončení prací zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel i Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k· řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne 3.10.2022	V Říčkách dne 5.10.2022

Petr Hájek	Otakar Boura
předseda Region Orlicko-Třebovsko