# Smlouva o zpracování Plánu udržitelné mobility

Smluvní strany:

Objednatel		: město Nová Paka

zastoupený		: Mgr. Josefem Coganem, starostou

adresa, sídlo firmy	: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

IČO			: 00271888

DIČ			: CZ00271888

Obchodní rejstřík		:

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel		: B&C Dopravní systémy s.r.o.

Zastoupené		: Ivou Novotnou, jednatelkou

adresa, sídlo firmy	: Libochovice, Husova 517

IČO			: 28699572

DIČ			: CZ28699572

Obchodní rejstřík		: KS Ústí nad Labem, spis. zn. C27323

(dále jen "dodavatel")

uzavírají tuto smlouvu:

- I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zhotovit pro objednatele dílo, kterým se rozumí dokument „Plán udržitelné mobility města Nová Paka“ (dále jen „plán“) v souladu s platnými předpisy a ostatními dokumenty města Nová Paka.

- II.

Obsahová náplň  díla

  - Smluvní strany se dohodly na následující obsahové náplni díla:

Etapa I - Zpracování potřebné dokumentace částí nutných k podání žádostí o financování projektů, na základě dodané existující dokumentace (projektové), která řeší níže uvedené lokality:

- II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

- Nová Paka - Štikov - chodník podél silnice II/284

- Vybudování parkovacího systému u železniční stanice Nová Paka město

- Revitalizace ul. St. Suchardy

Etapa II- Zpracování úplného plánu (zbývajících kapitol v souladu s  Metodikou pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, vydanou Ministerstvem dopravy ČR v aktuálním znění a Metodickým doporučením pro tvorbu Strategie bezpečnosti silničního provozu měst).

- III.

Povinnosti objednatele

  - Předat Dodavateli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré existující dokumenty, které řeší rozvoj města v oblasti dopravy:

- Územní plán

- Rozvojový plán Novopacka 2017 – 2027

- Aktuální výkresovou dokumentaci řešených problematik dopravy (bezbariérovost, veřejná doprava, …)

  - Pokud objednavatel bude provádět v průběhu realizace předmětu smlouvy změny ve výše jmenovaných dokumentech, je povinen oznámit tuto skutečnost dodavateli a doručit mu bezodkladně nové závěry nebo podklady pro zpracování předmětu smlouvy.

- IV.

- Povinnosti dodavatele

  - Dodavatel odpovídá objednateli za řádné provedení díla, které je předmětem smlouvy, co do aktuálnosti, úplnosti, která je definována Metodikou pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, vydanou MD ČR. V případě vady díla, je dodavatel povinen vady bezplatně odstranit a to do 30 dnů od obdržení výzvy objednatele.

  - Dodavatel je povinen zapracovat do předmětu smlouvy veškeré aktuální skutečnosti týkající se dopravy ve městě Nová Paka.

  - Dodavatel bude průběžně konzultovat a objektivizovat zpracované části formou koordinačních porad s objednatelem .

  - Dodavatel odpovídá za mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a to za svoji osobu i za své pracovníky.

- V.

- Doba plnění

  - Dodavatel zahájí práce na Etapě I díla bezodkladně po podpisu smlouvy a předá požadované výstupy 30 dní po podpisu smlouvy.

  - Dodavatel zároveň zahájí práce na Etapě II. díla, tj. na realizaci úplného znění plánu, který předá objednateli do 31.01.2023.

  - V případech vzniku neočekávaných událostí bude doba realizace předmětu smlouvy Etapa II Úplné znění předmětu smlouvy posunuta o období, které si vyžádalo řešení neočekávané události. Maximálním posunem může být doba 30 dní.

  - Povinnost dodavatele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány Objednateli. Dílo bude předáno Objednateli na adrese jeho sídla nejpozději poslední den dohodnuté doby plnění. Řádné splnění povinnosti dodavatele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

  - Bude-li dodavatel v prodlení s dobou plnění, tj. nedodrží termíny dohodnuté v čl. V této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

- VI.

Cenové ujednání

  - Cena za zhotovení díla, které je předmětem smlouvy je sjednána následovně:

Zpracování první Etapy I					30.000 Kč bez DPH

Zpracování druhé Etapy II					90.000 Kč bez DPH

  - V  dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré běžné náklady dodavatele, zejména náklady za administrativní práce, poplatky spojům, využívání osobního vozidla, výpočetní techniky, software, informačních databází, konzultační a odborná poradenství, pojištění apod.

  - Sjednaná cena bude uhrazena po převzetí a schválení požadované dokumentace za každou část díla provedeného v I. a II. etapě a její formy objednatelem na základě faktury zaslané dodavatelem s termínem splatnosti do 21 dnů ode dne doručení faktury.

  - Sjednaná cena je konečná. V případech potřeby podstatného navýšení dohodnuté ceny (více než 30 %) je dodavatel povinen o tomto navýšení jednat s objednavatelem v souladu s ust. § 2612 občanského zákoníku.

  - Při nedodržení plateb dle článku 5.2 sjednávají strany smluvní pokutu k tíži objednavatele ve výši 0,05 % denně z výše platby, se kterou je objednatel v prodlení.

- VII.

Další dohodnuté podmínky

  - Dodavatele uděluje Objednateli podpisem této smlouvy zmocnění k zastupování při jednotlivých úkonech potřebných pro plnění předmětu smlouvy. Jedná se o konzultační nebo odborné poradenství u třetích stran, za účelem zpracování jednotlivých částí předmětu smlouvy.

  - Dodavatel je vázán dodržováním ochrany veškerých informací třetím osobám o výše uvedených úkonech.

  - Objednatel je povinen poskytovat včas potřebnou součinnost pro výkon činnosti dodavatele a informovat ho neprodleně v plném rozsahu o všech skutečnostech, majících vztah k činnosti podle této smlouvy.

  - V případě zanedbání výše uvedené součinnosti, objednatel není oprávněn uplatnit na dodavateli odpovědnost dle bodu 4.1. této smlouvy.

  - Dodavatel vyhotoví předmět smlouvy v textové a tabulkové podobě. Předmět smlouvy Etapa II bude předán ve dvou výtiscích ve svázané podobě. Předmět smlouvy Etapa I bude předán v podobě požadavku na přílohový materiál pro podání žádosti na dotaci IROP. Veškeré výstupy současně budou předány v elektronické podobě a to ve formátu Word. PDF a EXCEL.

- VIII.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu plnění předmětu smlouvy a to na období definované v čl. V. smlouvy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv.

  - Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

  - Dodavatel je oprávněn okamžitě jednostranně vypovědět tuto smlouvu, a ukončit zpracování předmětu smlouvy neposkytuje-li objednatel potřebnou součinnost, nebo nezaplatí-li částku stanovenou v bodě 6.1. za zpracování Etapy I této smlouvy do 30 dnů od výzvy dodavatele k součinnosti nebo splatnosti faktury.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení a lze ji měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými osobami.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

- V Nové Pace 					V Libochovicích

.....................................				........................................

objednatel	       	         	     	              dodavatel