Týdenní harmonogram

'VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ - II. ETAPA1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2022  Týden  Předání staveniště | 1 .týden | 2.týden | 3.týden | 4.týden | 5. týden | 6.týden | 7. týden | 8.týden | 9.týden | 10. týden | 11 .týden | 12.týden | 13.týden | 14.týden |
| Příprava staveniště,dovoz a montáž výsuvného žebříku.ieřábu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž klempířských prvků, příprava povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžná montáž tepelné izolace a asfaltových pásů vč.kotvení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž klempířských prvků  Montáž nové hromosvodové soustavy+revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| Úklid,demontáž a odvoz výsuvného žebříku  Předání díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Předpokládaná doba prováděných prací je do 100 dní v návaznosti na klimatické podmínky.

Vypracoval: Jan Stiblík

Eduard

Rytíř

Digitálně podepsal Eduard Rytíř Datum: 2022.10.03 13:39:59 +02'00'