|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: SML/377/2021 |  Číslo smlouvy zhotovitele: 400400 |

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dodatek“)

mezi smluvními stranami

společnost: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

číslo účtu: 8326340247/0100

ID datové schránky: bg2bfur

e-mail: podatelna@mesto-kromeriz.cz

*jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslava Němce, starosty města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VW WACHAL a.s.**

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ 25567225

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2976

číslo účtu: ČS a.s., Kroměříž, č. ú. 1481817349/0800

ČSOB a.s., Kroměříž, č. ú. 174042489/0300

KB a.s., Kroměříž, č. ú. 27-1499300217/0100

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5024502091/5500

ID datové schránky: j89tauv

*jednající prostřednictvím: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva*

 *Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na opravě chybně uvedené částky celkové ceny bez DPH
v čl. IV odst. 1. Dodatku č 3 Smlouvy o dílo SML / 377/2021, podle odstavce II dodatku č. 4 SoD.
2. Smluvní strany se s ohledem na čl. XIX Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021, dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo, podle odstavce III. dodatku č. 4 SoD.
3. Smluví strany se s ohledem na čl. XIX. Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo podle odstavce IV. Dodatku č. 4 SoD.
	* + 1. Článek IV. Odst. 1 Dodatku č. 3 nově zní:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | ***113 848 993,92 Kč*** |
| *DPH z celkové ceny:* | ***17 077 349,09*** ***Kč*** |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | ***130 926 343,01*** ***Kč*** |

1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL 11 | Oprava zdiva po instalacích | 0,00 | 408 094,49 | 408 094,49 |
| ZL 12 | Žiletky ostění 1. PP | 0,00 | 58 637,45 | 58 637,45 |
| ZL 13 | Sanační omítky 1. PP- nadspotřeba | 0,00 | 256 538,59 | 256 538,59 |
| ZL 14 | Ucpávky stupačky | 0,00 | 112 213,19 | 112 213,19 |
| ZL 15 | Bourání stropu u schodiště | 0,00 | 16 802,39 | 16 802,39 |
| ZL 16 | Statické provázání nových a starých konstrukcí | 0,00 | 114 459,77 | 114 459,77 |
| ZL 17 | Asfaltové pásy po zdivo AKU | 0,00 | 28 706,47 | 28 706,47 |
| ZL 18 | Izolace mezi parkovacích domem a SO.02 | 0,00 | 53 734,91 | 53 734,91 |
| ZL 19 | Speciální prvky do betonu | 0,00 | 55 646,08 | 55 646,08 |
| ZL 20 | Atika Havlíčkova | 0,00 | 27 931,06 | 27 931,06 |
| ZL 21 | Kanalizace 1. PP | -95 548,77 | 393 764,47 | 298 215,70 |
| ZL 22 | Chybějící průvlaky | 0,00 | 9 432,97 | 9 432,97 |
| ZL 23 | Přístavek | 0,00 | 23 556,28 | 23 556,28 |
| ZL 24 | Sanace výztuže vodorovných konstrukcí | 0,00 | 1 506 442,35 | 1 506 442,35 |
| ZL 25 | Budky | 0,00 | 91 206,37 | 91 206,37 |
| ZL 26 | Městská policie | -671 703,69 | 5 406 991,65 | 4 735 287,96 |
| ZL 27 | Vodoměry | -38 075,64 | 89 200,00 | 51 124,36 |

 Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 11 - 27, které jsou přílohou tohoto dodatku.

1. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL 11 | Oprava zdiva po instalacích | 408 094,49 |  5 |
| ZL 12 | Žiletky ostění 1. PP | 58 637,45 | 5 |
| ZL 13 | Sanační omítky 1. PP- nadspotřeba | 256 538,59 | 5 |
| ZL 14 | Ucpávky stupačky | 112 213,19 | 6 |
| ZL 15 | Bourání stropu u schodiště | 16 802,39 | 5 |
| ZL 16 | Statické provázání nových a starých konstrukcí | 114 459,77 | 5 |
| ZL 17 | Asfaltové pásy po zdivo AKU | 28 706,47 | 6 |
| ZL 18 | Izolace mezi parkovacích domem a SO.02 | 53 734,91 | 5 |
| ZL 19 | Speciální prvky do betonu | 55 646,08 | 5 |
| ZL 20 | Atika Havlíčkova | 27 931,06 | 5 |
| ZL 21 | Kanalizace 1. PP | 489 313,24 |  5 |
| ZL 22 | Chybějící průvlaky | 9 432,97 | 5 |
| ZL 23 | Přístavek | 23 556,28 | 5 |
| ZL 24 | Sanace výztuže vodorovných konstrukcí | 1 506 442,35 | 5 |
| ZL 25 | Budky | 91 206,37 | 6 |
| ZL 26 | Městská policie | 6 078 695,34 | 6 |
| ZL 27 | Vodoměry | 127 275,64 | 6 |

1. Cena se tímto zvyšuje o **7 848 030,39 Kč + DPH**.
2. Článek IV. Odst. 2. Smlouvy nově zní:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | ***121 697 024,31 Kč*** |
| *DPH z celkové ceny:* | ***18 254 553,65*** ***Kč*** |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | ***139 951 577,96*** ***Kč*** |

1. Původní znění článku VI. Doba provádění díla odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **14. 7. 2021**

Předpokládaný termín dokončení stavby: **28. 4. 2023**

**Celková maximální závazná doba realizace: 625 kalendářních dní**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek byl schválen na 112. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 15.9.2022, usnesením číslo RMK/22/112/3071.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy č. 1 | Změnový list č. 11 - 27 |
| Přílohy č. 2 | Přehled dosavadního čerpání VCP dle §222 |
| Příloha č. 3 | Aktualizovaný harmonogram prací k 1. 8. 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži, dne 30. 9. 2022 | V Kroměříži, dne 27. 09. 2022   |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………… |  ……………………………………………… |

*Mgr. Jaroslav Němec Ing. Ondřej Wachal*

*Starosta města místopředseda představenstva*