Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „**objednatel“**)

a

**P&M bau, s.r.o.**

sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

IČO: 27629252

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 35-7758980227/0100

Tel.: 777 334 683

(dále jen „**zhotovitel**“)

**čl. I. Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna termínu pro dokončení prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu č.p. 230 k.ú. Troja“.** Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká termínu dokončení díla podle smlouvy.

**čl. II. Doba plnění**

* 1. Podle sdělení zhotovitele došlo k tomu, že dodavatel kamenného schodiště není schopen dodržet původní termín dodávky z důvodu globální krize a nedostatku materiálu na trhu. Nový termín dodávky byl stanoven na 7.10.2022.
     1. Na základě výše uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají, že se mění termín pro dokončení a přednání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne **10.10.2022.**

**čl. 10. Závěrečná ustanovení**

10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 2.8.2022 a dodatku č,. 2 ze dne 29. 8. 2022 zůstávají beze změny.

10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky.

10.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

10.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

10.5 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 15. 9. 2022

Objednatel Zhotovitel