**Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě**

**„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – gastrotechnologie“**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,**

**příspěvková organizace**

se sídlem: ul. Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupena: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelskou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „kupující“)

a

**2. Obchodní firma MAVA spol. s r.o.**

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem st., Ing. Jiřím Válkem ml., Ing. Lenkou Bestovou

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ostrava

číslo účtu: 260031890/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

(dále jen „prodávající“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Kupní smlouvu č. G16/2022 na nákup gastrotechnologií do kuchyně kupujícího, včetně návodů k použití v českém jazyce, demontáže a ekologické likvidace stávající technologie (dále jen „zboží“) a instalace/montáže zboží a seznámení a zaškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží a výdejem jídel.

2. Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly v průběhu realizace zakázky se smluvní strany dohodly na změně Místa a doby plnění smlouvy dle čl. V. odstavec 2 Kupní smlouvy.

3. Doba plnění bude prodloužena z důvodu provedení technického opatření v hlavní rozvodně, které souvisí se zajištěním potřebného rezervovaného příkonu. Tento příkon musí být navýšen z důvodu výměny technologie provozu kuchyně. Technické opatření je realizováno společností ČEZ, a.s. bez konkrétního termínu realizace. Úplné zprovoznění dodaných technologií není možné bez uvedeného navýšení příkonu. Po navýšení potřebného příkonu bude kupující písemně vyzván k předání zboží.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Text v čl. V odst. 2 smlouvy se mění takto:

**Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy kupujícího k předání zboží.**

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.

V Ostravě dne 27. 9. 2022 V Ostravě dne 27. 9. 2022

Kupující: Prodávající:

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………..…. ……………………………….

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Ing. Jiří Válek

ředitelka školy jednatel