**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020**

**číslo smlouvy: 191 270**

Smluvní strany:

**Národní muzeum, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město |
| Zastoupené: | PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D. |
|  | Generálním ředitelem Národního muzea |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**umdasch Story Design a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| Zapsaný v: | Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2407 |
| Se sídlem: | Moravská 949, 570 01 Litomyšl, Česká republika |
| Zastoupený: | Jakubem Brýdlem, předsedou představenstva |
| IČO: | 63216281 |
| DIČ: | CZ63216281 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020:

Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané Objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č.  Z2019-029303 ze dne 26. 8. 2019 s názvem „**Realizace stálé přírodovědecké expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v Historické budově Národního muzea**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), uzavřely smluvní strany dne 30. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. 191 270, č. j. zadavatele: 2019/5225/NM (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stálé expozice dle Projektové dokumentace obsažené v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a zhotovení doplňujících dokumentací v souladu se specifikací uvedenou v čl. II Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

Ke smlouvě o dílo obě smluvní strany podepsaly dne 11. 11. 2021 Dodatek č. 1, č. j. zadavatele 2021/3753/NM, jehož předmětem jsou změny v realizaci na základě změnových listů č. 1-14 a jim odpovídající změna termínu realizace.

Dnešního dne se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

**I.**

1. Vzhledem k důvodům uvedeným ve změnových listech 15-40, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na následujícím:
2. termín dokončení prací a předání Díla uvedený v čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy (dále jen „**Termín předání Díla**“) se prodlužuje a doplňuje dílčími termíny plnění, tj. čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy se tímto Dodatkem mění a nahrazuje následujícím zněním:

„c) dokončení prací a předání Díla sál Hmyzu ve 2. patře HB do 30. 9. 2022

sály Houby a lišejníky ve 2. patře HB do 30. 9. 2022

kompletní dokončení a předání Díla do 30. 9. 2022“.

1. Smluvní strany prohlašují, že prodloužení Termínu předání Díla dle čl. I odst. 1 písm. a) tohoto Dodatku odpovídá době potřebné pro realizaci změn dle změnových listů č. 15-40, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Objednatel bere na vědomí, že vznikne-li potřeba dalších změn Díla, může být nutné přikročit dalším dodatkem ke Smlouvě k odpovídajícímu dalšímu prodloužení Termínu předání Díla. Objednatel rovněž bere na vědomí, že bude i nadále nutná jeho součinnost k provádění Díla Zhotovitelem, například, nikoliv však výlučně, součinnost při organizaci adjustací, přičemž v případě, že tato součinnost nebude Objednatelem poskytována řádně a včas, může to mít za následek nutnost dalšího prodloužení Termínu předání Díla, jakož i vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele (například, nikoliv však výlučně, nákladů na udržování pracovních sil a jiných kapacit po delší než původně plánovanou dobu), které by Zhotovitel mohl po Objednateli oprávněně požadovat.

**II.**

1. Vzhledem k důvodům uvedeným konkrétně ve změnových listech č. 15-40, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách závazku ze Smlouvy, jejichž podrobný popis, zdůvodnění a dopady do smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnových listech č. 15 až 40, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Součástí Změnových listů je též úprava příslušných položek Položkového rozpočtu ve vztahu k příslušným změnám.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že dopady změn na Termín předání Díla, uvedené v jednotlivých Změnových listech, jsou již zohledněny v ujednání o prodloužení Termínu předání Díla v čl. I odst. 1 písm. a) tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany provedly následující zatřídění změn závazku ze Smlouvy:
4. změna závazku v rozsahu Změnového listu č. 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 36 a 40 je prováděna dle § 222 odst. 4 ZZVZ;
5. změna závazku v rozsahu Změnových listů č. 30 a 34, tj. práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jedná se o nezbytnou změnu, resp. práce a dodávky, které nebude třeba realizovat k dokončení Díla, je prováděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ;
6. změna závazku v rozsahu Změnových listů č. 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38 a 39, tj. práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. práce a dodávky, které nebude třeba realizovat k dokončení Díla a jejichž nerealizace nemohla být Objednatelem jednajícím s náležitou péčí předvídána, je prováděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
7. Smluvní strany prohlašují, že
8. změna závazku ze Smlouvy uvedená v čl. II odst. 3 písm. a) tohoto Dodatku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku;
9. hodnota dodatečných prací a dodávek v případě změn závazku ze Smlouvy uvedených v čl. II odst. 3 písm. b) tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a současně ani v součtu s hodnotou změn uvedených v čl. II odst. 3 písm. c) tohoto Dodatku nedochází k cenovému nárustu převyšujícímu 30 % hodnoty původního závazku;
10. změny závazku ze Smlouvy uvedené v čl. II odst. 3 písm. c) tohoto Dodatku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a současně ani v součtu s hodnotou změn uvedených v čl. II odst. 3 písm. b) tohoto Dodatku nedochází k cenovému nárustu převyšujícímu 30 % hodnoty původního závazku.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se čl. IV odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje následujícím zněním:

„1. Cena za zhotovení Díla činí v souladu s Položkovým rozpočtem celkem:

**Cena Díla celkem bez DPH 121 817 329,96 Kč**

**DPH 21 % 25 581 639,29 Kč**

**Cena Díla celkem včetně DPH 147 398 969,25 Kč**“

**IV.**

1. Jiná ujednání obsažená ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení Smlouvy týkající se uveřejňování v registru smluv se na tento Dodatek použijí obdobně.
3. Dodatek je uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1** Přehled změn závazku ze Smlouvy

**Příloha č. 2** Změnové listy č. 15 až 40

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  Generální ředitel Národního muzea  (Objednatel) | V Litomyšli dne  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jakub Brýdl  Předseda představenstva umdasch Story Design a.s.  (Zhotovitel) |

