**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele: 1/014/2015**

**č. smlouvy objednatele: 847/2015**

**Název díla:**

**„VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Michal Gaj

 tel: 724 155 127 , e-mail:gaj@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

 Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 477 85 977

**DIČ:** CZ477 85 977

**zastoupený:** p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** p. Eduard Malina

**zástupce ve věcech technických:** p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

**stavbyvedoucí:** p. Eduard Malina

**manager stavby:** Ing. Miroslav Kovařík

 tel. č. 608 555 032, e-mail: m.kovarik@trsstav.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Z důvodu potřeby technologických přestávek vyvolaných nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění sanačních pracíse smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

1. **změnu manažera stavby**
2. **změnu termínu plnění díla**

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 25.8.2016.

**Mění se:**

1. **manažer stavby:** p. Jaroslav Kalauz, tel. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz

 **b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla: původně 31.8.2016

 **nově** do 45 dní od výzvy objednatele, nejpozději však

 do 30.11.2016

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 07.09.2016 V Chomutově dne 05.09.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

………………………………….. ……………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.