**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo *Stavební oprava místnosti úklidu na odd. A0 ze dne 19.8.2022***

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Domov pro seniory Háje**

Se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

zastoupená: xxxxxxxxx, ředitelkou

IČ: 70875111

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení:

**a**

Zhotovitel: **HANSA 2 s.r.o.**

sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

zastoupená: xxxxxxxxx jednatelem

IČ: 25096702

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail: xxxxxxxxxxx

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo *Stavební oprava místnosti úklidu na odd. A0 ze dne 19.8.2022* v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo a to tak, že se mění původní cena.

Z důvodu realizace méněprací a víceprací se snižuje původní cena díla takto:

Původní cena díla bez DPH: 259.352,23 Kč

Neprovedené práce – méněpráce: - 9.314,38 Kč

Vícepráce: + 4.007,75 Kč

**Celkem cena díla bez DPH 254.045,60 Kč**

DPH 21% 53.349,58 Kč

**Cena díla celkem s DPH 307.395,18 Kč**

Rekapitulace změn je popsaná v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve formě položkového rozpočtu. Méněpráce převážně obsahují neprovedení dodávky umyvadla a stropního přisazeného svítidla. Vícepráce převážně zahrnují zářivku, větrací mřížku.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 5.10.2022 V Praze dne 5.10.2022

Za objednatele Za zhotovitele

-------------------------------- -------------------------------------

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Přílohy smlouvy o dílo:

č. 1 oceněný výkaz výměr

Rekapitulace změn

REKAPITULACE ZMĚN

Stavba: DS Háje - K Milíčovu 1 - Oprava místností úklidu odd. AO Objekt:

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 3.10.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| NP | Neprovedené práce | -9 314,38 |
| VCP | Vícepráce | 4 007,85 |
|  | Celkem bez DPH | -5 306,53 |
|  | DPH 21% | -1 114,37 |
|  | Celkem včetně DPH | -6 420,91 |

Neprovedené práce

Neprovedené práce

Stavba: DS Háje - K Milíčovu 1 - Oprava místností úklidu odd. AO

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Praha | | | | | | |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxxxxx |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | xxxxxxxx |
| 1 | 310128410 | Dozdívky, přizdlvky a zazdivky otvorů Ytong včetně provázání do stávajících konstrukcí | m3 | -0,250 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxx |
| 10 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | -1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 11 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 500x500 mm | kus | -1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | 99 | Přesun sutě a hmot |  |  |  | xxxxxxxx |
| 22 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | -0,162 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | xxxxxxxx |
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | xxxxxxxx |
| 47 | 725219401 | Dodávka umyvadla | kpl | -1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 52 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | xxxxxxxx |
| 53 | 763113341 | SDK zakrytí přizdívky výklenku pro výlevku deska 1xH2 12,5 bez TI El 15 | m2 | -1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 55 | 998763201 | Přesun hmot pro sádrokartony v objektech v do 24 m | % | 7,990 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | xxxxxxxx |
|  | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | xxxxxxxx |
| 86 | 741-05 | Stropní přisazené svídidlo | kpl | -1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxxxxxx |
| 92 | VRN-01 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, režie a koordinační činnost | % | 5,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  |  | Celkem |  |  |  | xxxxxxxx |

Stránka 2 z 3

Vícepráce

Stavba: DS Háje - K Milíčovu 1 - Oprava místností úklidu odd. AO

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo | : Praha |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxxxxx |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxxx |
| 1 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | xxxxxxxx | 297,00 |
| 2 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 300x300 mm | kus | 1,000 | xxxxxxxx | 450,00 |
| 3 | 551675740 | Větrací mřížka včetně prodlouženi potrubí | kus | 1,000 | xxxxxxxx | 650,00 |
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | xxxxxxxx |
|  | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | xxxxxxxx |
| 4 | 741-04 | Stropní přisazené svídidlo - zářivka | kpl | 1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxxxxxx |
| 5 | VRN - 01 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, režie a koordinační činnost | % | 5,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  |  | Celkem |  |  |  | xxxxxxxx |

Stránka 3 z 3