**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)

v platném znění

Článek 1

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Statutární město Ústí nad Labem

prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

se sídlem: Národního odboje 794/l5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ 00081531

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

zastoupený: místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní firma: JV STAVBY, spol. s r.o.

Provozovna a doruč. adresa: B. Němcové 309, 435 13 Meziboří

Zastoupený: Jiřím Venturou, jednatelem

IČO: 072 39 807

DIČ: CZ07239807

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Článek 2

**Předmět dodatku**

* 1. Dne 18. 7. 2022 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla (stavebních prací) „Oprava chodníků Svádov“. Smlouva byla zveřejněna dne 19. 7. 2022 v Registru smluv pod ID smlouvy 19616623.
  2. V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v Cenové nabídce č. 1 a v Cenové nabídce č. 2, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí **53.238,- Kč bez DPH**.

Článek 3

**Změny Smlouvy o dílo**

3.1 V čl. 6 **Cena** se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 53.238,- Kč a bod 6.1 nově zní:

**Celková cena bez DPH: 1.036.104,47 Kč**

DPH 21 %: 217.581,94 Kč

**Celková cena včetně DPH: 1.253.686,41 Kč**

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4

**Závěrečná ujednání**

4.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.2. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 1

Příloha č. 2 – Cenová nabídka č. 2

Příloha č. 3 – Cenová nabídka č. 3

V Meziboří dne: …………………… V Ústí nad Labem dne: 6. 10. 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| JV STAVBY, spol. s r.o.  Jiří Ventura |  | Mgr. Pavel Peterka  místostarosta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:** | | | |
|  | **Datum** | **Jméno a příjmení** | **Podpis** |
| Zpracoval/a: |  | Mgr. Tomáš Němeček | *elektronicky e-mailem* |
| Příkazce operace: | 6. 10. 2022 | Ing. Tereza Vodvářková |  |
| Správce rozpočtu: | 6. 10. 2022 | Ing. Kamil D. Slapnička, MPA |  |
| Typová smlouva: | ANO /  NE | | |
| AK – právně posoudil: | 6. 9. 2022 | AK HK s.r.o. | *elektronicky e-mailem* |
| Registr smluv: | ANO /  NE | Zveřejněno dne: |  |
| ID smlouvy v registru smluv: | |  |
| Odpovídá: | Servis vedení | *podpis* |
| Poznámka: | Schváleno usnesením RMO Střekov č. **1277/92R/22** ze dne 5. 10. 2022. | | |