**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 412/2022 ze dne 21. 6. 2022**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen “**Dodatek**”)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace**

Sídlo: 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupen: Mgr. Janem Žemlou, ředitelem

IČ: 00373222

DIČ: CZ00373222

*Organizace je vedena v živnostenském rejstříku statutárního města Ostrava – Živnostenský úřad pod č. j. K01055*

Bankovní spojení: 3139761/0100

na straně jedné jako „**Objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:**

Název: **TECHARTSTAV a.s.**

Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupen: Jaroslav Jedinák, předseda představenstva

IČ: 02162083

DIČ: CZ02162083

*Zapsán v obchodním rejstříku a vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 11340*

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako “**Smluvní strany**” a jednotlivě také jako “**Smluvní strana**”)

**Preambule**

* 1. Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 412/2022 ze dne 21. 6. 2022 (dále jen “**Smlouva**”), uzavřené na základě výzvy k podání nabídek k zakázce na stavební práce s názvem “ **Rekonstrukce zázemí bývalého kina Vesmír pro orchestr včetně úprav jeviště a osvětlení”** (dále jen „**Zakázka**“) mezi Objednatelem jakožto zadavatelem zakázky a Zhotovitelem jakožto vybraným účastníkem.
	2. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci Zakázky potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Zakázky. O těchto vícepracích byl Objednatel informován Zhotovitelem písemně dne 23.09.2022. Oznámení o vícepracích je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
	3. Bez provedení těchto víceprací není dle Zhotovitele možné Zakázku dokončit. Vícepráce nemění celkovou povahu Zakázky a celková cena za předmětné vícepráce nepřesahuje 15 % původní ceny za dílo dle Smlouvy. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách.
	4. Objednatel informoval Zhotovitele o konání zahajovacího koncertu dne 13.10.2022 v prostorách realizace Zakázky a povinnosti Zhotovitele v dostatečném předstihu zajistit vyklizení a úklid prostor tak, aby bylo možné zahajovací koncert v prostorách kina Vesmír realizovat.
1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. II. “Předmět smlouvy, dílo” Smlouvy (dále jen “**Dílo**”), a to rozšířením Díla o vícepráce spočívající v statickém posouzení stropu a následné realizaci pomocné konstrukce stropu a nových akustických panelů zavěšených pod stropem sálu, podrobně specifikované v Příloze č. 2 Dodatku (dále jen “**Vícepráce**”), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Zakázky, a s tím související změna ceny Díla a posunutí termínu realizace Díla.
	2. Cena za Vícepráce činí **289.617,50 Kč** (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc šest set sedmnáct korun českých padesát haléřů) bez DPH, v důsledku čehož se mění celková cena Díla dle Smlouvy tak, že Cena Díla původně specifikovaná v čl. IV. “Cena díla”, odst. 4.1 Smlouvy nově činí:

Cena bez DPH 2.725.867,22 Kč

DPH 572.432,12 Kč

**Cena včetně DPH 3.298.299,34 Kč**

* 1. Cena za Dílo se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu Díla rozšířením o Vícepráce dle odstavce 1.1. tohoto článku.
	2. Dohodou Smluvních stran s přihlédnutím k Vícepracím byla dohodnuta změna termínu pro provedení Díla včetně Víceprací. S ohledem na rozsah Víceprací byl sjednán nový termín pro dokončení Díla, a to tak, že termín provedení Díla původně specifikovaný v čl. III. “Doba a místo plnění”, odst. 3.1 Smlouvy nově zní: Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do: 31.10.2022.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
	2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profile Objednatele coby zadavatele v detailu Zakázky.
	3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží Zhotovitel a dvě (2) Objednatel.
	4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

**III. Přílohy Dodatku**

K tomuto Dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažen Dodatek, tvoří neoddělitelnou součást Dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení Zhotovitele

Příloha č. 2: Specifikace Víceprací

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Ostravě dne 30.9.2022 V Ostravě dne 30.9.2022

Mgr. Jan Žemla Jaroslav Jedinák

ředitel předseda představenstva

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. TECHARTSTAV, a.s.