Zhotovitel:                        	        Objednatel:

TECHARTSTAV a.s.                                                                    Janáčkova filharmonie Ostrava p.o.

Rabasova 1157/8                                                                           28.října 2556/124

708 00 Ostrava – Poruba                                                              702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 02162083                                                                                IČ: 00373222

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce zázemí bývalého kina Vesmír pro orchestr, včetně úprav jeviště a osvětlení“

Číslo smlouvy: 412/2022

Věc: Oznámení o nutnosti provedení víceprací z důvodu opravy stropu nad jevištěm

Při montáži pomocné konstrukce pro instalaci úprav obkladů a osvětlení na jevišti došlo ke zjištění, že je nedostačující stávající nosná konstrukce překladu nad jevištěm. Nedostačující stav stávající nosné konstrukce nebyl reflektována v projektové dokumentaci a toto zjištění neumožňuje dokončení díla.

Na základě statického posouzení, a provedení statické zkoušky překladu, byla nově navržena pomocná ocelová konstrukce. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na vícepráce, které mají vliv na cenu díla a termín dokončení.

S ohledem na rozsah víceprací odhadujeme nutnost prodloužení termínu pro dokončení díla alespoň o 3 týdny od původního data pro dokončení díla.

V Ostravě dne: 23.9.2022

………………………………..

Martin Kenkuš

vedoucí divadelní divize TECHARTSTAV a.s.