|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad MohelkouIČ: 68293194 |

 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 15.9.2022 |
| Název akce: **"Přírodní zahrada MŠ Kapička, Husova 3, Jablonec nad Nisou"** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 26.8.2022 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha ZBV |
| Zápisy z kontrolních dnů  |
| **Předmět změny: Rozšíření chodníku v místě reklamního totemu, odpadkové koše, zmenšení dlažby u schodů na parkoviště, doplnění hutnění pláně**Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 1 3listy  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Konkrétně se jedná o částku 50 516 Kč, což je 6,43 % z částky 785 345,90 bez DPH.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby:  |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad MohelkouIČ: 68293194 |
| Změnový list vystavil: | Michal Trojan |
| Datum:  |  |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Popis změny:**V průběhu realizace stavby došlo k některým upřesněním projektu, a nebo došlo k upřesnění projektu během stavby za souhlasu investora, technického dozoru a autorského dozoru bylo navýšeno množství u některých položek. Konkrétní důvody jsou uvedeny v ZBV č. 1, u každé položky.Rozpočet neobsahoval výsadbu v oblouku živého plotu a srovnání terénu na přední zahradě, instalace nopové fólie za hranoly u pískoviště a kokosové rohože na kopečku, dále byl pro bezpečnost dětí doplněn dřevěný hranol před výlezem z prrůlezky, aby se děti nestřetly s dětmi na odrážedlech na mlatové dráze a dále chyběl písek na dosypání dlažby. Rozšířeny o chybějící výměry byly následující položky: Položka dlažby na přední zahradě, která byla zarovnána na šířku schodů, a hranoly kolem pískoviště nebyly jen položeny, ale uchyceny na trny a dále byla zvětšena výměra ochranné sítě na pískovišti, délka kůlů na zábradlí, štěrk frakce 4/8 a tyto položky jsou doúčtované tímto ZL.Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná u Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračuje limit 15% původní hodnoty závazku.**Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky** |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | Počet připojených výkresů: 1 |
| Cena méněprací bez DPH:**0 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**50 516 Kč** |
| Výsledná cena změny s DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **61 124,36 Kč** |  Bez vlivu na termín dokončení |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |    |
|

|  |
| --- |
|   |

Datum:  | Datum:  |

  |