|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 1 | |
| Zhotovitel: | |  | | --- | | Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  IČ: 68293194 | | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 15.9.2022 | | | | |
| Název akce: **"Přírodní zahrada MŠ Kapička,  Husova 3, Jablonec nad Nisou"** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 26.8.2022 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha ZBV | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: Rozšíření chodníku v místě reklamního totemu, odpadkové koše, zmenšení dlažby u schodů na parkoviště, doplnění hutnění pláně**  Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 1 3listy | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Konkrétně se jedná o částku 50 516 Kč, což je 6,43 % z částky 785 345,90 bez DPH.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby: | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  IČ: 68293194 | | | | Změnový list vystavil: | Michal Trojan | | | | Datum: |  | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis změny:**  V průběhu realizace stavby došlo k některým upřesněním projektu, a nebo došlo k upřesnění projektu během stavby za souhlasu investora, technického dozoru a autorského dozoru bylo navýšeno množství u některých položek. Konkrétní důvody jsou uvedeny v ZBV č. 1, u každé položky.  Rozpočet neobsahoval výsadbu v oblouku živého plotu a srovnání terénu na přední zahradě, instalace nopové fólie za hranoly u pískoviště a kokosové rohože na kopečku, dále byl pro bezpečnost dětí doplněn dřevěný hranol před výlezem z prrůlezky, aby se děti nestřetly s dětmi na odrážedlech na mlatové dráze a dále chyběl písek na dosypání dlažby. Rozšířeny o chybějící výměry byly následující položky: Položka dlažby na přední zahradě, která byla zarovnána na šířku schodů, a hranoly kolem pískoviště nebyly jen položeny, ale uchyceny na trny a dále byla zvětšena výměra ochranné sítě na pískovišti, délka kůlů na zábradlí, štěrk frakce 4/8 a tyto položky jsou doúčtované tímto ZL.  Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná u Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračuje limit 15% původní hodnoty závazku.  **Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky** | | | | | Počet připojených listů specifikací: 2 | | Počet připojených výkresů: 1 | | | Cena méněprací bez DPH:  **0 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **50 516 Kč** | | | Výsledná cena změny s DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **61 124,36 Kč** | | Bez vlivu na termín dokončení | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | |  | | --- | |  |   Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |