**Dodatek č. 1**

**Ke smlouvě o dílo Oprava kanceláří**

Uzavřené mezi:

1. Objednatel: **Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace**

se sídlem: Křetín 12, 679 62 Křetín

zastoupené: MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka

IČ: 00386766

DIČ: -

Bankovní spojení: 174-433004664/0600

Tel.: + 420 516 470 001

 E-mail: bednarikova@detskelecebny.cz

2. Zhotovitel: FINAL-FOND, s. r. o.

 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92467

 zastoupen: Ala Pismak, jednatel spol. Final Fond

 IČ: 04895398

 DIČ: CZ04895398

 Bankovní spojení: Česká spořitelna

 Číslo účtu: 4213036339/0800

 (dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku:

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se smlouvou na akci: „Oprava kanceláří“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 15.7.2021.

2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k náročnosti prací a nepředpokládaným okolnostem spojené se stavebními pracemi a čekací lhůtě na materiály se prodlužuje termín plnění, dle článku 3 výše uvedené smlouvy a to takto:

Obě strany se dohodly, na ukončení prací nejpozději: 28.2.2022

3. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k vícepracím a ceně stavebních materiálů se cena dle článku IV výše uvedené smlouvy změní následovně:

Cena bez DPH 660 217,- Kč

DPH 21% 138 645,- Kč

**Cena celkem vč. DPH 798 863,- Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Ve Křetíně: dne 31.12.2021

Objednatel: Zhotovitel: