**Dodatek č.10**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

 284 01 Kutná Hora

 ***zastoupen*:** panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města

 IČ: 00236195

 DIČ: CZ00236195

 Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

 Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Jana Jelínková, Věra Janatová, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.**

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

 ***zastoupen:***  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

 Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

 xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

 tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 10 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 10“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 10 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 10 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.10** takto:

***3.1.10*** *Cena zbývající části díla (oprava krovu a střešního pláště SZ a SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů) byla upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. v roce podání nabídky 2018.*

*Celkové navýšení zbývající části díla činí bez DPH* ***2.853.670,39 Kč.***

*Cena zbývající části díla (oprava krovu a střešního pláště SZ a SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů) je po navýšení jednotkových cen stanovena takto:*

*Cena zbývající části díla bez DPH je ve výši* ***7.083.914,92 Kč***

*slovy: sedmmiliónůosmdesáttřitisícdevětsetčtvrnáct korun a devadesátdva haléřů*

*Samostatně DPH 21% je ve výši 1.487.622,13 Kč*

*Cena zbývající části díla včetně DPH je ve výši* ***8.571.537,05 Kč***

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 10 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9 a tímto dodatkem č. 10 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/896/22 ze dne 5. 10. 2022

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

 Ing. Ondřej Hurta Ing. Josef Viktora

 jednatel společnosti starosta města

Součástí tohoto dodatku č. 10 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkový rozpočet: Navýšení ceny díla SZ, SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů**