**Dodatek č.11**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:** panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Jana Jelínková, Věra Janatová, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.**

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

***zastoupen:***  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář

Tel: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 11“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 11 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 11 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.2.8** takto:

***2.2.8****. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2022 – část 2 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2022 – část 2, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 11.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2022- část 2 se stanovují takto:

Termín zahájení: 1.11.2022

Termín dokončení: 23.12.2022

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.11** takto:

**3.1.11** *Cena části díla pro rok 2022 - část 2 vymezené dle odstavce* ***2.2.7*** *smlouvy je na základě navýšených jednotkových cen smluvního rozpočtu a dodatku č. 10 stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH **800.000,00 Kč**

slovy: osmsettisíc korun

Samostatně DPH 21 % ve výši 168.000,00Kč

Cena díla předmětu dodatku č. 11 celkem včetně DPH je **968.000,00 Kč**

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č.11 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10 a tímto dodatkem č. 11 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

Ing. Ondřej Hurta Ing. Josef Viktora

jednatel společnosti starosta města

Součástí tohoto dodatku č. 11 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkový rozpočet: Etapa 2022 – část 2 – SZ křídlo – započetí opravy**

**Rozsah etapy 2022 – část 2 – SZ křídlo**