SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Český Rudolec

se sídlem: Český Rudolec 123, 378 83

Zastoupená: Luďkem Plucarem, starostou

V technických záležitostech: Dalibor Pavézka, OLH

IČ: 00246441

DIČ: CZ00246441

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

se sídlem: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem

V technických záležitostech: Ing. Petr Tomáš, Ing. Ctibor Blaha, projektanti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182 867 130 / 0300

IČ: 25251431

DIČ: CZ25251431

OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115

(dále jen „zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

tuto smlouvu o dílo

- Předmět smlouvy, rozsah a podmínky plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

2) Předmětem díla je zpracování a předání lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028 na pozemcích určených objednatelem na LHC Obec Český Rudolec, předběžný rozsah 345 ha.

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s následujícími obsahovými náležitostmi:

A. Podkladové a prozatímní:

- Parcelní mapa a seznam parcel					1 paré

- Hospodářská kniha 							1 ks

- Porostní mapa 1 : 10 000						1 paré

- Těžební mapa 1 : 10 000						1 paré

B. Podklady ke schválení díla:

- Textová část LHP							1 ks

- Hospodářská kniha 							1 ks

- Porostní mapa 1 : 10 000						1 paré

- Těžební mapa 1 : 10 000						1 paré

- Digitální data LHP na CD						1 ks

C. Konečné výstupy:

- Textová část lesního hospodářského plánu 				1 ks

- Výhledy těžeb na 30 let – součástí textové části LHP

- Hospodářská kniha							1 ks

- Hospodářská kniha s evidencí					1 ks

- Plochová tabulka							1 ks

- Porostní mapa 1 : 10 000						2 ks

18) Těžební mapa 1 : 10 000						2 ks

20) Numerická a grafická data LHP na CD				1 ks

4) Lesní hospodářský plán bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, jeho prováděcích vyhlášek, a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vše v platném znění.

5) Při zhotovování díla budou respektovány zákony, vyhlášky a ostatní právně závazné předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů. Numerická a grafická data LHP budou vyhotovena v digitální formě dle schváleného Informačního standardu hospodářské úpravy lesů a podmínek definovaných smlouvou o dílo.

III. Součinnost smluvních stran

## 1) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.

## 2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli tyto podklady

- Výpis z katastru nemovitostí					do 31.7.2017

- Záměry hospodaření						do 31.7.2017

- Návrh na zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení											do 31.3.2018

- Lesní hospodářská evidence					do 31.3.2018

3. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a dodržovat pokyny objednatele k provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je povinen zhotovitel objednatele upozornit.

IV. Doba plnění díla

- Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla.

- Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Skončení přípravných prací					do 31.5.2018

Předání LHP k posouzení a uplatnění připomínek		do 10.1.2019

Předání díla ke schválení					do 20.2.2019

Předání dokončeného díla objednateli do 30 dnů po schválení.

- V případě, že bude objednatel v prodlení s předáním podkladů uvedených v čl III. odst. 2 této smlouvy ve stanovených termínech, prodlužuje se lhůta termínů plnění dle čl. IV. odst. 2 o dobu odpovídající délce prodlení objednatele s předáním podkladů.

V. Cena a platební podmínky

- Cena díla byla stanovena dohodou ve výši 400,- Kč ( slovy: čtyřista korun) na 1 ha lesa bez DPH. Celková cena při předběžné ploše majetku 345 ha byla stanovena na 138 000 Kč bez DPH ( slovy: stotřiceosm tisíc korun českých).

- DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

- Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha lesa a celkové plochy zařizovaného majetku, tj. dle skutečného rozsahu díla, tj. dle skutečné plochy majetku. Smluvní strany prohlašují, že cena stanovená v odst. 1 za 1 ha je cena úplná a nejvýše přípustná, neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

- Smluvní strany se dohodly, že fakturace budou probíhat takto:

- objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 40 % celkové ceny díla po skončení přípravných prací,

- objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli doplatek celkové ceny díla po řádném předání díla ke schválení

- Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů od data obdržení faktury.

- Objednatel je oprávněn pozastavit platbu za práce odvedené v rozporu s touto smlouvou.

VI. Oprávněné a kontaktní osoby

- Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni k jednání:

| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Gregor | Jednatel | Gočárova 504, 500 02 H. Králové | 603 236 141 | gregor@lesprojektvc.cz |
| Ing. Petr Tomáš | Projektant | Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice | 739 490 862 | tomas@lesprojektvc.cz |
| Ing. Ctibor Blaha | Projektant | Příhodova 174/IV, 380 01 Dačice | 606 346 392 | blaha@lesprojektvc.cz |

- Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za objednatele oprávněni k jednání:

| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luděk Plucar | starosta |  | 702 128 440 | ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz |
| Dalibor Pavézka | OLH |  | 606 547 651 | dalpav@gmail.com |

VII. Ujednání o smluvních pokutách

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením oprávněných faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VIII. Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Odstoupit od uzavřené smlouvy může objednatel i zhotovitel v případech stanovených zákonem nebo touto smlouvou, zejména pokud objednatel ani po urgenci neuhradí fakturu zhotovitele.

IX. Ostatní ujednání

- Změny smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku se souhlasem obou smluvních stran.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že zadavatel ani po urgenci nezaplatí fakturu.

- Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem poskytnuta třetí osobě ani použita k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje na požádání zadavatele bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce.

- Za jakost díla poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti tj. do 31.12. 2028.

- Zhotovitel garantuje bezplatné odstranění všech nedostatků LHP po celou dobu platnosti díla.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

X. Závěrečná ustanovení

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

- Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, použijí se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky.

Český Rudolec, dne

.....................................................			   .............................................

Objednatel						Zhotovitel