**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace**

 se sídlem: Na Mlýnici 203/5, 701 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

 zastoupen: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace

 telefon: +420 596 133 530

 e-mail: curylo@domovslunovrat.cz

 IČ: 70631841

 DIČ: CZ70631841

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 14225761/0100

 **(dále jen objednatel)**

 **a**

# 1.2 Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

 se sídlem: Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

 zastoupena: Roman Bekus, jednatel společnosti

 IČ: 05178169

 DIČ: CZ05178169

 telefon: 776 222 333

 e-mail: info@cistepotrubi.cz

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 č. účtu: 115-2777390297/0100

**(dále jen zhotovitel)**

## Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Kompletní obnova zcela nevyhovující odpadní kanalizace a její napojení do kanalizačního řádu**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO CZ, s.r.o. (IČO: 27854141) v 08/2019, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou realizovány vícepráce a méněpráce v souhrnné výši **- 58 617,77 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

 **Cena díla se snižuje o 58 617,77 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle platných právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku VI. Cena a platební podmínky, odst. 2. Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele ve výši:

Cena celkem bez DPH činí 3 569 560,42 Kč

DPH 535 434,06 Kč

Cena celkem včetně DPH činí 4 104 994,48 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH činí 3 510 942,65 Kč

DPH 526 641,39 Kč

Cena celkem včetně DPH činí 4 037 584,04 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Ostravě dne

za objednatele za zhotovitele

……………………………………… *…………………………………….*

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS Roman Bekus

Ředitel Jednatel