Příloha č. 2:

Předpokládaný časový harmonogram plnění

Obnova střešního pláště, Arnoldinovský dům čp. 97, Masarykovo nám., Brandýs n.L.

1 Předání a převzetí stanoviště - 39. týden

2 Zařízení stanoviště a montáž lešení – 39. týden

Střešní plášť

3 Ostatní konstrukce a práce, bourání – 39. týden - 48. týden

4 Ostatní konstrukce a práce – 39. týden – 46. týden

5 Konstrukce tesařské – 40. týden – 50. týden

6 Konstrukce klempířské – 43. týden – 51. týden

7 Tvrdé krytiny – 41. týden – 49. týden

8 Kovové konstrukce doplňkové – 44. týden - 45. týden

9 Nátěry – 40. týden – 50. týden

Předání a převzetí díla – 51. týden