|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO****Přepočet zatížitelnosti mostů** |

*Číslo smlouvy objednatele: 066/2022-KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

| Bankovní spojení:Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „**Objednatel“**)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Pokorným, jednatelem** |

zapsán v OR spisová značka C104090 vedená u Krajského soudu v Brně Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojeníČ. účtu : | Fio banka a.s. |
| IČO: | 06754449 |
| DIČ: | CZ06754449 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 o posunutí termínu odevzdání přepočtu zatížitelnosti z důvodu pozdějšího předání podkladů, na základě kterých se mohly začít provádět výpočty.
2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 3 - Technické podmínky PD, v části Doba plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| | Odevzdání: | **| do 30. 9. 2022 |** |
| **V *r* 1 • *r* V *r*****se ruší a nahrazuje novým zněním:** |  |
| | Odevzdání: | **| do 30. 11. 2022 |** |

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

* 1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 066/2022-KSÚSV uzavřené dne 29. 3. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
	2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 výtisku v elektronické formě ve formátu .pdf s Kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
	3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 20. 9. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně

V Jihlavě

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. František Pokorný jednatel společnosti | Ing. Radovan NecidŘeditel organizaceKrajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o. |