**DODATEK č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.6.2022

I.**Smluvní strany**

**Objednatel** : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818

541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ : 001 95 201

DIČ : CZ00195201

Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

**Zhotovitel** : PFF – stavební společnost s.r.o.

Verdek 19

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČ : 27507751

DIČ : CZ27507751

Statutární zástupce: Martin Flégl

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Flégl

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23129

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – **„Dětské centrum Dvůr Králové n.L. – oprava fasády“** vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce (především opravy atiky, věnce, zídky u vstupu a hromosvodů…) na uvedeném díle dle soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1 a prodloužení termínu plnění z důvodu víceprací a nevyhovujících klimatických podmínek.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem bez DPH: 535 281,-

DPH (21%) : 112 409,-

Celková cena za dílo včetně DPH: 647 690,-

2. Cena dle Dodatku č. 1

**Cena celkem bez DPH: 626 722,-**

**DPH (21%) : 131 611,62**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 758 333,62**

# ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - od 30.5.2022

Termín dokončení díla - do 12.10.2022

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 16.6.2022.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.

3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově, dne 29.8.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele Za zhotovitele