**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 20.6.2022**

**I. Smluvní strany**

1. **Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizce**

Sídlo: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupena: Mgr. Barbora Bezunková, ředitelka

IČO: 00848077

DIČ: CZ00848077

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 16539801/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: PaedDr. Bohumír Kusý

 *(dále jen „objednatel“)*

# STAREST s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C25555

Se sídlem: Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín

Zastoupena: Ing. Tomáš Kovařčík, jednatel

IČO: 26805227

DIČ: CZ26805227

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-5748550267/0100

Datová schránka: hci36u3

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „**Přístavba šaten“,**  uzavřené dne 20.6.2022 takto:

**Článek IV. Doba a místo plnění**

Termín předání a převzetí díla (provedení díla) se upravuje: **do 21. 10. 2022.**

Předmětem resp. důvodem dodatku k SOD jsou povětrnostní vlivy bránící realizaci skladby obvodového pláště, dokončení oplechování atiky střešní konstrukce, finální omítka fasády krčku.

**Článek V. Cena za dílo**

Cena díla dle SOD 8 424 251,46 Kč

ÚT méně práce -110 900,00 Kč

ÚT více práce 110 900,00 Kč

**Cena dle SOD a Dodatku č. 1 8 424 251,46 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 29. 9. 2022 | Ve Vlčnově dne 29. 9. 2022  |
| …………………………………………………...Mgr. Barbora Bezunková, ředitelkaObjednatel | …………………………………………….Ing. Tomáš Kovařčík, jednatelZhotovitel |