**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y  O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednavatele: 185/2017**

**Název díla:**

**„Oprava LB, PB zdi Okrouhlického p. ve Skalici u čp. 266“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: MÜRABELL s. r. o.**

se sídlem: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

zastoupená: Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Dodavatele zastupuje: Ing. Milan Müller

Doručovací adresa: kancelář Hydroka - Mürabell s.r.o.

 Nad Rážákem 15, 143 00 Praha 4

mobil:

e-mail:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.02.2017. Důvodem dodatku je:

Opoždění termínů provedení subdodávek (geologický průzkum a projektové práce speciálního zakládání), na základě kterých bude vypracována projektová dokumentace

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Původní znění:*

**Zahájení díla:** 22.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní DSP):30.06.2017

**Ukončení díla:**  31.07.2017

*Nové znění:*

**Zahájení díla:** 22.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV)31.07.2017

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:** 31.08.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne Praha, dne

…………………………………… ……………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Milan Müller

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik MÜRABELL s. r. o.