**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 10 - 16**

**č. smlouvy objednavatele: 128/2017**

**Název díla:**

**„Svitávka Dolní Světlá rekonstrukce LB a PB zdi - pan Pavýza“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: MÜRABELL s. r. o.**

se sídlem: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

zastoupená: Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Dodavatele zastupuje: Ing. Milan Müller

Doručovací adresa: Kancelář Hydroka,

 Nad Rážákem 15, 143 00 Praha 4-Modřany

mobil:

e-mail:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.02.2017 (dodatek č. 1 ze dne 21.3.2017).

Původní znění:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** 20.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní DSP s GP):30.04.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní DPS):30.10.2017

**Ukončení díla:**  30.11.2017

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Nové znění

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** 20.02.2017

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní DSP s GP): **31.05.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní DPS):30.10.2017

**Ukončení díla:**  30.11.2017

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

**Čl. V. CENA**

Původní znění:

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí **celkem:**

 **158 250,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření 7 400,00 Kč bez DPH

**OGP 27 700,00 Kč bez DPH**

DSP 66 501,00 Kč bez DPH

DPS 56 649,00 Kč bez DPH

Nové znění:

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí **celkem:**

 **170 250,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření 7 400,00 Kč bez DPH

OGP 27 700,00 Kč bez DPH

**DSP 78 501,00 Kč bez DPH**

DPS 56 649,00 Kč bez DPH

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňuje o následující:

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne Praha, dne

…………………………………… ……………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Milan Müller

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik MÜRABELL s. r. o.