**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

**1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V**

Zastoupené: Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 510 769

Fax: +420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Jan Brožek, odbor investiční a správní

Tel.: +420 736 504 304

E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz

IČ: 00 27 40 46

DIČ CZ 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181570036/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**1.2 ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**

Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha

Tel./fax.: 732 158 821

IČ: 081 18 442

DIČ: CZ 081 18 442

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5605682369/0800

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

**2. Předmět dodatku**

**2.1** Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) **„Rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č.p. 128 a č.p. 140, SO 101“**, uzavřené dne 6. 6. 2022, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 6 Cena díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

**Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:**

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena za dílo celkem bez DPH 432 932,50 Kč**

**Výše DPH (21%) 90 915,83 Kč**

**Cena za dílo celkem včetně DPH 523 848,33 Kč**

**Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:**

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena za dílo celkem bez DPH 515 356,50 Kč**

**Výše DPH (21%) 108 224,87 Kč**

**Cena za dílo celkem včetně DPH 623 581,37 Kč**

**3. Ujednání společná a závěrečná dodatku**

**3.1** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**3.2** Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**3.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.4** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

**3.5** Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 320/2022 R ze dne 21. 9. 2022.

**3.6** Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Krycí list VCP1 – Vícepráce č. 1

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za objednatele: za zhotovitele

-------------------------------- ---------------------------------

Jiří Rejda, DiS. Vladimír Mucha

starosta MO Pardubice V