|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 7 |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec IČO: 00083194 DIČ: CZ00083194 | Datum: 6.10.2022 |
| Název akce: **"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti****nájezdových ramp II"** |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | Kontrolní dny, stavební deník |
| TP Sial s.r.o. **Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“**  |
| **Soupis prací - změnový list č. 7 (ZL 7)** |
| **Dodatek č.2 smlouvy o dílo** |
| **Předmět změny:** **Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č.** 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.7, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele, dne 7. 7.2022 (viz KD3).V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:* **v souladu s §222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**Popis a zdůvodnění změny:**  **ZL07 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“**Jedná se o sanaci poruch tří železobetonových sloupů v osách skeletu B-5, C-5 a D-5. Poruchy, které snížily únosnost stávající nosné konstrukce, byly zjištěny po očištění povrchů stávající konstrukce. Statickou poruchu je nezbytné neprodleně opravit. Dle návrhu projektanta bude provedeno podchycení novou ocelovou konstrukcí.**Méněpráce : 0,00 Kč bez DPH** **Vícepráce : 295 782,74 Kč bez DPH****Změna celkem: 295 782,74 Kč bez DPH** **Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona má vliv na celkový termín výstavby.** |
| Počet připojených listů specifikací:  | / 0 / |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona** |
| **Cena víceprací Kč****bez DPH** | **Cena méněprací Kč bez DPH**  | **Výsledná změna ceny Kč bez DPH** |  |
| **Odst.4** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Odst.5** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Odst.6** | **+295 782,74** | **0** | **+295 782,74** |  |
| **Odst.7** | **-** | **-** | **-** |  |
| **celkem** | **+ 295 782,74** | **0** | **+ 295 782,74** |  |

  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasíStanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - navrhuje |
| Příloha: ZL 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů soupisu prací: 4 | Počet připojených výkresů: 10 listů |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka |  Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 6.10.2022 | Datum: 6.10.2022 |