| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  | číslo OZ: 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 |  |  |  |  |  |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec IČO: 00083194 DIČ: CZ00083194 |  |  |  | Datum: 6.10.2022 |  |
| Název akce: "Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II" |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Kontrolní dny, stavební deník |  |  |  |
|  |  |  | TP Sial s.r.o. Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“ |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací - změnový list č. 7 (ZL 7) |  |  |  |
|  |  |  | Dodatek č.2 smlouvy o dílo |  |  |  |
| Předmět změny: Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.7, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele, dne 7. 7.2022 (viz KD3). V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Popis a zdůvodnění změny: ZL07 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“ Jedná se o sanaci poruch tří železobetonových sloupů v osách skeletu B-5, C-5 a D-5. Poruchy, které snížily únosnost stávající nosné konstrukce, byly zjištěny po očištění povrchů stávající konstrukce. Statickou poruchu je nezbytné neprodleně opravit. Dle návrhu projektanta bude provedeno podchycení novou ocelovou konstrukcí. Méněpráce : 0,00 Kč bez DPH Vícepráce : 295 782,74 Kč bez DPH Změna celkem: 295 782,74 Kč bez DPH Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona má vliv na celkový termín výstavby. |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  | / 0 / |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  | odstavec 6, § 222 |  | odstavec 7, § 222 |
| Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona. Cena víceprací Kč bez DPH; Cena méněprací Kč bez DPH; Výsledná změna ceny Kč bez DPH. Odst.4; -; -; -. Odst.5; -; -; -. Odst.6; +295 782,74; 0; +295 782,74. Odst.7; -; -; -. celkem; + 295 782,74; 0; + 295 782,74. |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasí # Stanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - navrhuje |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: ZL 7 |  |  |  |  |  |  |

| Počet připojených listů soupisu prací: 4 | Počet připojených výkresů: 10 listů |
| --- | --- |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka | Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 6.10.2022 | Datum: 6.10.2022 |