|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | číslo OZ: 7 |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 | | | | | |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec  IČO: 00083194  DIČ: CZ00083194 | | | | Datum: 6.10.2022 | |
| Název akce:  **"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti**  **nájezdových ramp II"** | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | Kontrolní dny, stavební deník | | | |
| TP Sial s.r.o. **Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“** | | | |
| **Soupis prací - změnový list č. 7 (ZL 7)** | | | |
| **Dodatek č.2 smlouvy o dílo** | | | |
| **Předmět změny:**  **Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č.** 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.7, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele, dne 7. 7.2022 (viz KD3).  V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:   * **v souladu s §222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.   **Popis a zdůvodnění změny:**  **ZL07 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“**  Jedná se o sanaci poruch tří železobetonových sloupů v osách skeletu B-5, C-5 a D-5. Poruchy, které snížily únosnost stávající nosné konstrukce, byly zjištěny po očištění povrchů stávající konstrukce. Statickou poruchu je nezbytné neprodleně opravit. Dle návrhu projektanta bude provedeno podchycení novou ocelovou konstrukcí.  **Méněpráce : 0,00 Kč bez DPH**  **Vícepráce : 295 782,74 Kč bez DPH**  **Změna celkem: 295 782,74 Kč bez DPH**  **Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona má vliv na celkový termín výstavby.** | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | / 0 / | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona** | | | | | **Cena víceprací Kč**  **bez DPH** | **Cena méněprací Kč bez DPH** | **Výsledná změna ceny Kč bez DPH** |  | | **Odst.4** | **-** | **-** | **-** |  | | **Odst.5** | **-** | **-** | **-** |  | | **Odst.6** | **+295 782,74** | **0** | **+295 782,74** |  | | **Odst.7** | **-** | **-** | **-** |  | | **celkem** | **+ 295 782,74** | **0** | **+ 295 782,74** |  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasí Stanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - navrhuje | | | | | | |
| Příloha: ZL 7 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů soupisu prací: 4 | Počet připojených výkresů: 10 listů |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka | Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 6.10.2022 | Datum: 6.10.2022 |