***DODATEK č. 2 ke SmlouvĚ o dílo***

***evidenční číslo 22-004***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov sociálních služeb Vlašská***

***Sídlo: Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1***

***Zastoupený: Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením***

***IČO: 70875430***

***DIČ: není plátce DPH***

**Bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: X**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

 ***PROXIMA a.s.***

***Sídlo: Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6***

***Zastoupený: X, členem správní rady***

***IČO: 609 16 478***

***DIČ: CZ60916478***

***Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: X***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze*

 *oddíl B, vložka 4616*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele: 22-004 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 tohoto znění:***

***Preambule***

*Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje nepodstatnou změnu díla podle změnového listu ZL č. 1. Provedením změny podle ZL č. 1 dochází k záměně „položky za položku“ bez dopadu do ceny při zachování kvality, hodnota původního závazku ze smlouvy nezmění.*

*Jedná se o:*

* *Záměnu repase oken za nová okna typ Euro a*
* *Záměnu otlučení stávající omítky a provedení nového jádra za Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty*

*Záměny položek soupisu stavebních prací, jsou realizovány tak, že:*

* 1. *nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,*
	2. *cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,*
	3. *materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší*

*Rozsah těchto zaměňovaných položek je popsán ve změnovém listu ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku*

*O každé jednotlivé záměně byl vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.*

*O každé jednotlivé záměně bylo vyhotoveno srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).*

*Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. (7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. ***Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:***

***1.1a.*** *Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.*

*Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

***1.1.b.*** *Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

* 1. ***Odstavec 2.2.2 Článku II. Doba plnění se mění na následující znění:***

***2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)***

***nejpozději do 222 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. smlouvy***

***tj. do dne 22.10.2022***

*(doba plnění 180 kalendářních dnů je prodloužena aplikací ustanovení 2.2.2.2. dodatku č. 1 s ohledem na termín doručení stavební povolení s vyznačenou doložkou právní moci zhotoviteli dne 11.4.2022, o 28 kalendářních dnů, a o dalších 14 kalendářních dnů souvisejících se záměnu repase oken za nová okna typ Euro, kdy termín výroby nových oken je prokazatelně o tuto dobu delší).*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla*

***2.2.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.3.*** *Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *příloha číslo 1 - Změnový list č. 1*
* *příloha číslo 2 - Soupis stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací,*

*které jsou nahrazovány*

* *příloha číslo 3 - aktualizovaný harmonogram provádění prací*

***2.4.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne ………. 2022 V Praze dne ………. 2022***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Martin Kahánek, XXXX***

 *pověřen řízením**člen správní rady spol. PROXIMA a.s.*