**pan Filip Doležal**

trhací práce, destrukce, studnařské práce, ČPHZ

xxx

679 14 Blansko

IČO: 60666277

DIČ: CZxxx

telefon:xxx

email:xxx

odesílatel xxx

e-mail xxx

datum 12. 10. 2022

počet stran 2 + 1 příloha

# Věc: Dodatek č. 1 k objednávce na práce spojené s čištěním studny

Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 11. 10. 2022 a skutečností, které nastaly při čištění studny (realita hloubky studny je větší než byl předpoklad), u Vás objednáváme další práce na čištění studny na nádvoří Kanovnických domů č. p. 27-31.

Cenová nabídka je přílohou č. 1. Práce musí opět probíhat na základě závazného stanoviska (městského úřadu Kroměříž, stavebního úřadu, oddělení státní památkové péče) č. 192 ze dne 3.12.2021 v režimu zjišťovacího archeologického výzkumu dle smlouvy s Ústavem archeologické památkové péče Brno.

Cena bez DPH za provedení prací do hloubky cca 3 m dle **objednávky**: 70. 000,-

Cena vč. DPH za provedení prací do hloubky cca 3 m dle **objednávky**: 84. 700,-

Cena bez DPH za provedení prací do hloubky cca 3 m dle **Dodatku č. 1**: 70. 000,-

Cena vč. DPH za provedení prací do hloubky cca 3 m dle **Dodatku č. 1**: 84. 700,-

**Cena celkem bez DPH za provedení prací do hloubky cca 6 m: 140. 000,-**

**Cena celkem vč. DPH za provedení prací do hloubky cca 6 m: 169. 400,-**

**Fakturace:**

- Podmínkou vystavení a úhrady faktury je předávací protokol o ukončení prací potvrzený objednatelem

- Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednateli (i v elektronické podobě)

**Fakturační údaje:**

Město Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ:CZ00287351

Město Kroměříž je plátcem DPH

S pozdravem

xxx

xxx

xxx xxx

Příloha č. 1: cenová nabídka z 11. 10.2022