ZÁSADY KOORDINACE DODÁVEK

S REALIZACÍ STAVBY

KINO CENTRAL – DODÁVKY

Divadelní technologie / Scénické osvětlení a scénické ozvučení

Obsah:

A) Základní údaje stavby

B) Zásady koordinace Dodávek s realizací stavby

C) Zásady BOZP, požární bezpečnosti, ochrany majetku

D) Časový plán stavby

E) Závěr

Přílohy:

Přehledná situace širších vztahů

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Identifikační údaje stavby

 Název stavby: Muzeum umění Olomouc – Rekonstrukce bývalého kina Central

 Místo stavby: Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

 Katastrální území Olomouc – město, číslo parc. st. 141

2. Údaje o Stavebníkovi

 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace zastoupená ředitelem Mgr. Ondřejem Zatloukalem

 IČ: 750 799 50

 Adresa sídla: Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 Generální projektant: Ing. Arch. Karel Prášil, K Horoměřicům 1111/25, 165 00 Praha 6 – Suchdol, IČ: 71448543, ČKA 04142

 Autor: Ing. Arch. Karel Prášil, Ing. Arch. Michal Sborwitz, Ing. Arch. Marie Sborwitzová

 Zodpovědný projektant části Divadelní technologie: MgA. Boris Bohata, Kurt Larcher, RSS Praha s.r.o., IČ: 49242962

 Zodpovědný projektant části Scénické osvětlení a ozvučení: Daniel Tesař, WD LUX

s.r.o., IČ: 64945031

4. Údaje o Zhotoviteli

 Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., zastoupená Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

 IČ: 469 72 021

 Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Pro realizaci stavebních prací (dále tak jen Dílo) Zhotovitel využívá poddodavatele, jejichž aktualizovaný seznam včetně identifikačních údajů a stanovení rozsahu stavebních prací, které realizují, předá Zhotovitel Dodavateli č. 1 a Dodavateli č. 2 ke dni podpisu příslušných předávacích protokolů místa plnění dle písm. B bod 1 těchto Zásad.

5. Dodávky

 Divadelní technologie (Dodávka č. 1 realizovaná Dodavatelem č. 1)

 Scénické osvětlení a scénické ozvučení (Dodávka č. 2 realizovaná Dodavatelem č. 2)

Pokud není uvedeno jinak, jsou pro účely těchto Zásad Dodavatel č. 1 a Dodavatel č. 2 dále také společně označováni jako Dodavatel/Dodavatelé, Dodávka č. 1 a Dodávka č. 2 jako Dodávka/Dodávky.

6. Souhrnný popis území stavby

 Stavba bývalého kina je součástí areálu Muzea umění Olomouc. Stavební úpravy kina se týkají vnitřních prostorů budovy. Území vymezené pro stavbu je ohraničeno na východě a severu ulicí „Ke kinu“, jižní strana je vymezena uličním křídlem muzea do ulice Denisovy. Západní stranu tvoří spojovací křídlo muzea.

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: objekty nezasahují do ochranných a bezpečnostních pásem.

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: objekt se nenachází v záplavovém území.

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – vzhledem k požadovaným dispozičním změnám budou provedeny v objektu průrazy stropních konstrukcí, bourání příček a částí nosných stěn a výměny podlah.

 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

 Objekt bývalého kina je napojen na stávající inženýrské sítě, el. silnoproud, vodovod, kanalizaci a vytápění z centrální kotelny muzea.

 Účel užívání stavby: objekt bývalého kina bude po rekonstrukci využíván jako víceúčelový sál a kulturní zázemí muzea, s maximální kapacitou 150 sedících, nebo max. 500 stojících diváků.

B) ZÁSADY KOORDINACE DODÁVEK S REALIZACÍ STAVBY

1. Vymezení stavby, staveniště, požadavky na provádění prací

 STAVENIŠTĚ Zahrnuje:

– vnitřní prostory objektu – prostory bývalého kina v 2. PP a 1. PP a část prostor výstavní budovy muzea v 1. NP (část prostor bývalého Divadla hudby a zázemí muzejní kavárny);

– venkovní plochy a prostory – část ul. Ke kinu, část dvora mezi budovou kina a provozní budovou muzea, část parc. č. 13, 254 a 455-459 za provozní budovou muzea (plochy a prostory zařízení staveniště).

Staveniště bylo dne 08.02.2022 protokolárně předáno stavební společnosti Navrátil, s.r.o., IČ:

46972021, která je smluvním Zhotovitelem stavby.

 VYMEZENÍ ZPŮSOBU SPOLEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

Dodavatelé budou pro realizaci Přípravných prací, které budou součástí rozpočtu Dodávek (viz Součinnost při provádění Díla), a pro vlastní instalaci Dodávek využívat část staveniště. Příslušné části staveniště jsou ve vztahu k jednotlivým Dodávkám dále označeny jako místa plnění. Zhotovitel protokolárně předá místo plnění Dodavateli, a to samostatně pro realizaci Přípravných prací a samostatně pro vlastní instalaci Dodávky. Předání a převzetí proběhne v termínech a na dobu uvedených v části D. Časový plán.

 Dodavatel bude na základě Protokolu o předání a převzetí místa plnění užívat se souhlasem Zhotovitele příslušnou část staveniště, a to v míře nutné pro zdárné provedení Dodávky. Podrobné podmínky užívání staveniště budou součástí protokolu.

 SOUČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vzhledem k zajištění nutné stavební připravenosti pro instalaci technologie Dodávky ze strany Zhotovitele je nezbytné, aby před termínem započetí prací na instalaci Dodávky došlo k upřesnění umístění a provedení vestavovaných prvků, vybavení a přípravy pro kotvení konstrukcí a způsobu vedení rozvodů a kabeláže, ukládaných do stavebních konstrukcí – Přípravné práce.

Provedení Přípravných prací, které nejsou součástí rozpočtu Dodávky, provede Zhotovitel stavby (příslušné položky jsou součástí předmětu plnění v rámci realizace Díla).

Provedení Přípravných prací, které jsou součástí rozpočtu Dodávky, provede Dodavatel v termínu dle Časového plánu (viz bod D.) v předstihu, tj. před vlastní instalací Dodávky.

Po dokončení Přípravných prací Dodavatel protokolárně předá zpět místo plnění Zhotoviteli a zpracuje návrh věcného a časového Harmonogramu prací. Harmonogram bude odsouhlasen Zhotovitelem, TDS a Objednatelem nejpozději 15 KD před zahájením prací na instalaci Dodávky (viz Časový plán, bod D.).

K termínu zahájení vlastní instalace Dodávky Dodavatel znovu protokolárně převezme místo plnění od Zhotovitele.

2. Napojení místa plnění na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

 Napojovací bod el. energie pro příkon dle požadavku Dodavatele zajistí Zhotovitel (přívod el. energie pro stavbu bude v dosahu staveniště, bude opatřen přístupným hlavním vypínačem a odběr bude měřen).

 Napojovací bod zdroje vody pro množství dle požadavku Dodavatele zajistí Zhotovitel (přívod vody pro stavbu bude v dosahu staveniště, bude opatřen přístupným hlavním uzávěrem a odběr bude měřen).

 Příjezd na stavbu a staveniště:

– Třídou 1. Máje, přes náměstí Republiky do ul. Ke kinu: velikost dopravních prostředků a stavebních mechanismů je omezena šířkou brány z náměstí a rozměry průjezdu do dvora.

– Ulicí Sokolskou, přes ul. Kačení: velikost dopravních prostředků a stavebních mechanismů je omezena příjezdem z ul. Kačení na plochu zařízení staveniště.

 Přístup na stavbu a staveniště:

– Z náměstí Republiky branou a dále ul. Ke kinu a průjezdem do dvora.

– Ulicí Sokolskou nebo Franklinovou přes ul. Kačení, přístup ze zařízení staveniště na části parc. č. 13, 254, 455-459 na staveniště ve dvoře, je omezen rozměry průchodu mezi administrativní a provozní budovou muzea na dvůr.

 Obsluhy mechanismů a dopravních prostředků Dodavatelů nebo jejich poddodavatelů se budou při příjezdu na staveniště pohybovat s maximální obezřetností a omezenou přepravní rychlostí.

3. Zařízení staveniště, skladování materiálů

 Parkovací plochy pro osobní vozidla pracovníků Dodavatele nelze vymezit v prostoru dvora na parc. č. 141. Po dohodě se Zhotovitelem je možno využít části parcel č. 455-459, které slouží jako zařízení staveniště, příjezd z ul. Kačení.

Parkování na příjezdu kolem kina není možné!

 Umístění stavebních mechanismů Dodavatele je možné po dohodě se Zhotovitelem na ploše zařízení staveniště a uvnitř stavby.

Umístění na příjezdu kolem kina není možné!

 Umístění skladovacích a šatnových buněk je možné po dohodě se Zhotovitelem na ploše zařízení staveniště – části parcel č. 455-459.

 Stavební materiál musí být umístěn v kontejnerech, plechových skladech, částečně uvnitř stavby a v prostoru zařízení staveniště, vždy po dohodě se Zhotovitelem.

 Větší množství zejména objemných materiálů bud Dodavatel skladovat mimo staveniště.

Skladování je možné na vymezeném zařízení staveniště na části parc. č. 455-459, velikost a objem skladovaných materiálů je omezen rozměry průchodu mezi administrativní a provozní budovou muzea na dvůr.

Skladování materiálů na ul. Ke kinu není možné!

C) ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BOZP A OCHRANY MAJETKU

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbách a staveništích.

2. Požární bezpečnost

 Na staveništi musí být dodržovány zásady požární bezpečnosti, které minimalizují možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví a zařízení staveniště. Při používání hořlavých kapalin, sváření či jiných technologií s možností vzniku požáru v uzavřených prostorách stavby, zejména v blízkosti depozitářů upozorní Dodavatel na tyto práce předem písemně Stavebníka a TDS a zajistí všechna potřebná protipožární opatření.

3. Ochrana majetku

 Dodavatel si povede evidenci pracovníků přítomných na staveništi a stanoví zásady pohybu svých pracovníků nebo pracovníků subdodavatele po staveništi a přilehlých prostorách; zajistí uzavírání a uzamykání přístupů na staveniště v souladu s pokyny Zhotovitele a Objednatele.

4. Nakládání s odpady, ochrana životního prostředí

 Hospodaření s odpady musí být v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., dlouhodobé skladování odpadů v prostoru stavby a staveniště není vzhledem k provozu muzea možné, odpady musí být bezprostředně po jejich vzniku odvezeny.

 Při provádění stavby bude postupováno v souladu s příslušnými zákony o ochraně životního prostředí.

D) ČASOVÝ PLÁN STAVBY

1. Postup výstavby, provádění prací

 Rekonstrukce bývalého kina Central bude realizována v období od února 2022 do června 2023, se smluvně stanoveným ukončením max. 06.07.2023, tj. 514. kalendářní den od nabytí účinnosti smlouvy o dílo mezi Stavebníkem a Zhotovitelem, tj. 08.02.2022 (dále také jen Smlouva o dílo).

 Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 1, tj. Termín zahájení instalace Dodávky č. 1 je stanoven na 12.02.2023, tj. 370. kalendářní den od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

 Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 2, tj. Termín zahájení instalace Dodávky č. 2 je stanoven na 27.02.2023, tj. 385. kalendářní den od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

 Doporučuje se provádění stavby v době 07:00 – 20:00 hod., s polední přestávkou 12:00 – 13:00 hod.

 Stavební práce zejména v prostoru výstavní budovy musí Zhotovitel provádět odpovídajícími postupy a mechanizací, opatření navržená pro minimalizaci prašnosti a hlučnosti při výstavbě předloží ke schválení objednateli a TDS. Doporučuje se provádět zvukově hlučné práce v době do 10:00 hod.

2. Uzlové body stavby a termíny

ZHOTOVITEL

Den DS Podpis Smlouvy o dílo s vybraným Zhotovitelem (08.02.2022), předání staveniště v 2.

PP, 1. PP, 1. NP a dotčené vnější prostory;

+ 07 KD HMG stavby – projednání (Zhotovitel, poddodavatelé, Stavebník, projektant, TDI);

+ 08-14 KD Vybudování zařízení staveniště, pasportizace staveniště, přilehlých objektů a příjezdových komunikací;

+ 15 KD Zahájení stavby (23.02.2022);

+ 16-450 KD Stavební práce v 2. PP, 1. PP, 1. NP (dílčí termíny rozpracuje Zhotovitel v HMG);

+ 278 KD Termín součinnosti Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 278 KD od DS)

Dokončení projednání požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz Dodavatelé). Termín předání a převzetí místa plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 2 (Přípravné práce neobsažené ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 2), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 2;

+ 279-307 KD Přípravné práce pro Dodávku č. 2

Provedení a dokončení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 2 (příprava na instalaci Dodávky č. 2), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;

+ 308 KD Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 2

Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel);

+ 311-450 KD Interiéry (dílčí termíny rozpracuje Zhotovitel);

+ 330 KD Termín součinnosti Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 330 KD od DS)

Dokončení projednání požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz Dodavatelé). Termín předání a převzetí místa plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 1 (Přípravné práce neobsažené ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 1), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 1;

+ 331-359 KD Přípravné práce pro Dodávku č. 1

Provedení a dokončení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 1 (příprava na instalaci Dodávky č. 1), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;

+ 360 KD Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 1

Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 1, přebírá Zhotovitel);

+ 370 KD Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 1

Předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 1 napojovat (předpoklad 12.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 1. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 1;

+ 385 KD Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 2

Předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 2 napojovat (předpoklad 25.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 2. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 2;

+ 490-499 KD Předávání a přebírání stavby;

+ 500 KD Předání a převzetí Díla.

Termín zpětného předání a převzetí míst plnění pro instalaci Dodávky č. 1 a Dodávky č. 2. Předávají jednotliví Dodavatelé, přebírá Zhotovitel;

+ 501-514 KD Odstranění vad a nedodělků;

+ 514 KD Termín odstranění vad a nedodělků (Termín dokončení Díla, předpoklad: 06.07.2023)

+ 514 KD+6 PD Vyklizení a předání staveniště a všech souvisejících ploch a prostorů. DODAVATEL č. 1

Den DD Podpis a nabytí účinnosti kupní smlouvy s vybraným Dodavatelem č. 1 (předpoklad

21.12.2022, tj. + 315 KD od DS – od podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem);

Pokud dojde z důvodů prodloužení doby výběru Dodavatele č. 1 (prodloužení doby trvání zadávacího řízení) k pozdějšímu uzavření smlouvy, než je předpokládáno, zkracuje se počet kalendářních dnů mezi Termínem dokončení Přípravných prací a Termínem zahájení instalace Dodávky č. 1 o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních dnů činí toto prodloužení, nejvíce však o 10 kalendářních dnů. Pokud by prodloužení doby výběru dodavatele činilo více než 10 kalendářních dnů, posunují se termíny uvedené níže počínaje Termínem zahájení instalace Dodávky č. 1 o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů bude toto prodloužení doby výběru dodavatele přesahovat 10 kalendářních dnů.

+ 1-14 KD Součinnost Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 316-329 KD od DS)

Projednání požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem týkajících se stavební připravenosti potřebné pro zahájení instalace Dodávky č. 1 včetně upřesnění a odsouhlasení termínů a způsobu jejího provedení, tj. zejména napojovací body, nosné konstrukce a ostatní styčné prvky a zařízení včetně způsobu a kvality jejich provedení; účastníci: Zhotovitel a jeho poddodavatelé, Dodavatel č. 1 a jeho poddodavatelé, Stavebník, zástupce produkčního oddělení MUO, projektant a TDI;

+ 15 KD Termín součinnosti Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem (+ 330 KD od DS)

Dokončení projednání všech požadavků Dodavatele č. 1 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz výše). Termín předání a převzetí míst plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 1 (Přípravné práce neobsažené ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 1), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 1;

+ 16-44 KD Přípravné práce pro Dodávku č. 1 (+ 331-359 KD od DS)

Provedení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 1 (příprava na instalaci Dodávky č. 1), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č.

1 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;

+ 45 KD Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 1 (+ 360 KD od DS)

Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel, přebírá Zhotovitel).

+ 48 KD Zpracování věcného a časového Harmonogramu prací na instalaci Dodávky č. 1 a jeho předložení k odsouhlasení Objednatelem, Zhotovitelem a TDS (+ 355 KD od DS).

+ 63 KD Termín zahájení instalace Dodávky č. 1 (Termín připravenosti Díla pro realizaci

Dodávky č. 1 dle Smlouvy o dílo, + 370 KD od DS)

Stavební připravenost pro montáž Dodávky č. 1, předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 1 napojovat; zahájení instalace Dodávky č. 1 (předpoklad: 12.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 1. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 1;

+ 64-192 KD Instalace Dodávky č. 1 (+ 371-499 KD od DS) Montáž divadelní a jevištní technologie;

+ 193 KD Termín předání a převzetí Dodávky č. 1 (+ 500 KD od DS)

Stav, kdy proběhla montáž a oživení, zaškolení obsluhy, Dodávka č. 1 jako celek je v bezvadném stavu, plně provozuschopná, odzkoušená a o provozuschopnosti dodávky byl mezi Zadavatelem a Dodavatelem č. 1 sepsán Protokol o předání a převzetí Dodávky č. 1. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 1. Předává Dodavatel č. 1, přebírá Zhotovitel.

DODAVATEL č. 2

Den DD Podpis a nabytí účinnosti kupní smlouvy s vybraným Dodavatelem č. 2: 17.10.2022, tj. + 250 KD od DS – od podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem);

Pokud dojde z důvodů prodloužení doby výběru Dodavatele č. 2 (prodloužení doby trvání zadávacího řízení) k pozdějšímu uzavření smlouvy, než je předpokládáno, zkracuje se počet kalendářních dnů mezi Termínem dokončení Přípravných prací a Termínem zahájení instalace Dodávky č. 2 o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních

dnů činí toto prodloužení, nejvíce však o 62 kalendářních dnů. Pokud by prodloužení doby výběru dodavatele činilo více než 62 kalendářních dnů, posunují se termíny uvedené níže počínaje Termínem zahájení instalace Dodávky č. 2 o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů bude toto prodloužení doby výběru Dodavatele č. 2 přesahovat 62 kalendářních dnů.

+ 1-27 KD Součinnost Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 251-277 KD od DS)

Projednání požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem týkajících se stavební připravenosti potřebné pro zahájení instalace Dodávky č. 2 včetně upřesnění a odsouhlasení termínů a způsobu jejího provedení, tj. zejména napojovací body, nosné konstrukce a ostatní styčné prvky a zařízení včetně způsobu a kvality jejich provedení; účastníci: Zhotovitel a jeho poddodavatelé, Dodavatel č. 2 a jeho poddodavatelé, Stavebník, zástupce produkčního oddělení MUO, projektant a TDI;

+ 28 KD Termín součinnosti Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem (+ 278 KD od DS)

Dokončení projednání všech požadavků Dodavatele č. 2 se Zhotovitelem a dalšími účastníky (viz výše). Termín předání a převzetí místa plnění pro realizaci Přípravných prací Dodavatelem č. 2 (Přípravné práce neobsažené ve smluvním rozpočtu Zhotovitele, tj. práce prováděné Dodavatelem č. 2), protokolárně předává Zhotovitel Dodavateli č. 2;

+ 29-57 KD Přípravné práce pro Dodávku č. 2 (+ 279-307 KD od DS)

Provedení stavebních elektroinstalací, pomocných konstrukcí a prvků pro instalaci Dodávky č. 2 (příprava na instalaci Dodávky č. 2), které budou umístěny do stavebních konstrukcí nebo následující stavební činností zakryty, a to ve spolupráci Dodavatele č.

2 se Zhotovitelem, viz bod. B. Zásady koordinace dodávek s realizací stavby, odst. Součinnost při provádění Díla;

+ 58 KD Termín dokončení Přípravných prací pro Dodávku č. 2 (+ 308 KD od DS)

Dokončení realizace Přípravných prací. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění (předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel).

+ 120 KD Zpracování věcného a časového Harmonogramu prací na instalaci Dodávky č. 2 a jeho předložení k odsouhlasení Objednatelem, Zhotovitelem a TDS (+ 370 KD od DS).

+ 135 KD Termín zahájení instalace Dodávky č. 2 (Termín připravenosti Díla pro realizaci

Dodávky č. 2 dle Smlouvy o dílo, + 385 KD od DS)

Stavební připravenost pro montáž Dodávky č. 2, předání napojovacích bodů, předávacích protokolů a revizních zpráv zařízení, na které se bude Dodavatel č. 2 napojovat; zahájení instalace Dodávky č. 2 (předpoklad: 27.02.2023). Termín předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 2. Protokolárně předává Zhotovitel, přebírá Dodavatel č. 2;

+ 136-249 KD Instalace Dodávky č. 2 (+ 386-499 KD od DS) Montáž scénického osvětlení a ozvučení;

+ 250 KD Termín předání a převzetí Dodávky č. 2 (+ 500 KD od DS)

Stav, kdy proběhla montáž a oživení, zaškolení obsluhy, Dodávka č. 2 jako celek je v bezvadném stavu, plně provozuschopná, odzkoušená a o provozuschopnosti dodávky byl mezi Zadavatelem a Dodavatelem č. 2 sepsán Protokol o předání a převzetí Dodávky č. 2. Termín zpětného předání a převzetí místa plnění pro instalaci Dodávky č. 2. Předává Dodavatel č. 2, přebírá Zhotovitel.

E) ZÁVĚR

1. Použité podklady

 Sborwitz, M.; Sborwitzová, M.; Prášil, K. 2016 (revize 2020): Rekonstrukce bývalého kina Central, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Dokumentace pro zadání stavby, Technická zpráva, výběr výkresů.

 RSS Praha s.r.o., Bohata, B.; Larcher, K. 2016 (revize 2022): Rekonstrukce bývalého kina Central, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Divadelní technologie – Dokumentace pro zadání stavby, Technická zpráva a výkresová část (D.1.4.9).

 WD LUX s.r.o., Tesař, D. 2016 (revize 2020): Rekonstrukce bývalého kina Central, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Scénické osvětlení a ozvučení – Dokumentace pro zadání stavby, Technická zpráva a výkresová část (D.1.4.10).

2. Technické podmínky provádění průzkumu

 České technické normy

 obecné technické specifikace

 stavební technická osvědčení a národní technické podmínky, vztahující se k provádění staveb.

V Olomouci 17. 10. 2022

xxx

……………………………………