DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.20220702 O PROVEDENI STAVEBNICH UPRAV

**SMLUVNÍ STRANY**

Firma: **Koroliuk Development s.r.o.**

IČO: 10791086

Sídlo: Dobratická 522, Praha 19900, Česká republika

Za kterou jedná: Liubomyr Koroliuk

E-mail: koroliukdevelopment@gmail.com

Číslo účtu: 6021828349/0800

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

**Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace**

IČO: 65990722

Sídlo: Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Za kterou jedná: Ing. Pavel Seleši, ředitel

Telefon: 234 712 811

e-mail: posta@waldorfjinonice.cz

číslo účtu: 19-1552510257/0100

Kontaktní osoba: Michal Neděla, tel.602255237, michal.nedela@waldorfjinonice.cz

(dále jako „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“) se níže uvedeného dne dohodly, že podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.20220702 ze dne 08.08.2022 o provedeni stavebnich uprav na adresach Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice a Mezi Rolemi 2, 158 00 Praha 5.

V souladu s částí 4.4., Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

1.1 Předmět smlouvy

Smluvní strany se formou tohoto dodatku č.1 dohodli na navyšeni

plochy opravy fasády na 44 m2 smlouvy o dílo č.20220702 Příloha č.1

Timto dodatkem dochází ke změně a doplnění níže uvedených článku základní smlouvy o dilo takto:

1.2 Specifikace předmětných prací

se zvyšuje a doplňuje dle rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku o :

**ZŠ Waldorfská, Praha 5 - Jinonice - vícepráce fasada- č.20220702**

1.3. Cena a placeni

Cena díla se stanoví dohodou ve výši:

Cena ze základní smlouvy bez DPH 244 455,00 Kč

Navyšeni ceny 29 635,20 Kč

Celkem cena bez DPH 274 090,20 Kč

21 % DPH 57 558,94 Kč

Celkem 331 649,14 Kč

Závěrečná ujednání

2.1 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích,každý s pravastí originálu.Smluvní strany svým podpisem stvrzuji právní akt, vyplývající ze smlouvy a zároveň podpisem stvrzuji, že dodatek ke smlouvě nebyl ujednán v tísni a je projevem účastníků smlouvy. Každa zučastnena strana obdrži po jednom výtisku.

2.2. Všechna ustanovení zakl.smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

# **NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY**

V Praze dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Seleši, ředitel  
Objednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liubomyr Koroliuk  
Koroliuk Development s.r.o.  
Zhotovitel