

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: S1388/16-1

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: **P16V00000486**

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

##### **SMLUVNÍ STRANY**

* 1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik[@suspk.eu](mailto:radek.kadlec@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen **„objednatel“**

* 1. Zhotovitel:

**BERGER BOHEMIA a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 453573269 DIČ: CZ 45357269

telefon: 378 777 101

e-mail: info@bergerbohemia.cz

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Mokrý, vedoucí divize silničních a inženýrských staveb, tel. 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: netýká se

dále jen **„zhotovitel“**

##### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 03.11.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/605 Vochov-Kozolupy** (dále jen „SOD“).

##### **ZMĚNA SOD**

* 1. S ohledem na provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
  2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn dle rozdílového výkazu výměr. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
  3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 383.898,07 Kč bez DPH

* 1. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
     1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 4.430.005,10 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 383.898,07 Kč bez DPH.

* + 1. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 4.813.903,17 Kč**

##### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tohoto dodatku vč. příloh, tj. SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tento dodatek budou uveřejněny v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části SOD a dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části SOD a dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
  2. Splnění povinnosti uveřejnit tento dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
  3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.
  4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

##### **SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

* **rozdílový výkaz výměr**

*objednatel: zhotovitel:*

V Plzni dne V Plzni dne 28.4.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. BERGER BOHEMIA a.s.**

Bc. Pavel Panuška Ing. Zdeněk Pilík

generální ředitel předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BERGER BOHEMIA a.s.**

Ing. Ladislav Provod

člen představenstva