## Dodatek č. 1 ke

## Smlouvě o dílo

**na zhotovení stavby na akci**

 **„Technologický park Progress Holešov**

**– odstranění havarijního stavu střechy haly č.103“**

# SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Industry Servis ZK, a. s.**

Sídlo : Holešovská 1691, 769 01 Holešov

Statutární orgán : Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva

b) ve věcech technických : Ing. František Mikeštík – manažer investic a služeb

IČO : 63080303

DIČ : CZ63080303

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxx

ID DS : xxxxxxxxxxxx

Zasp. v OR vedeném při KS v Brně, odd. B, sp.zn. 1952

* **Dále jen objednatel**

**Zhotovitel** : **PĚLUCHA střechy s.r.o.**

Sídlo : Třebětice 68, 769 01 Holešov

Statutární orgán : Filip Pělucha, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeným u Krajského soudu v Brně

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Filip Pělucha

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 086 21 110

DIČ : CZ08621110

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxx

ID DS : xxxxxxxxxxxxx

Zaps. v OR vedeném při KS v Brně, odd. C, sp.zn. 114340

* **Dále jen zhotovitel**

Stavbyvedoucí zhotovitele : **xxxxxxxxxxxxxxx**

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Technologický park Progress Holešov – odstranění havarijního stavu střechy haly č. 103“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s článkem 16 bod 16.1 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a termínu plnění, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

# ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 bod. 2.2 se doplňuje o Změnový list č. 1.

Nově uvedený bod zní:

2.2 Popis předmětu díla je vymezen technologickým postupem prací a projektovou dokumentací skutečného provedení stavby z.č. 110192 z 03.2011 a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1.

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně termínu plnění sjednaného v čl. 4 bod 4.2 smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

4.2 Termín úplného dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do 10. 11. 2022.

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 bod 5.2 smlouvy.

 Nově uvedený bod zní:

 5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené dílo a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí

**2 186 067,20,- Kč bez DPH**

 **459 074,11,- výše DPH 21 %**

 **2 645 141,31,- Kč včetně DPH.**

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na doplnění čl. 19 bod 19.9 smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

19.9 Přílohy smlouvy:

 Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

 Příloha č. 2 – Harmonogram prací

 Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
* **Příloha č. 1 dodatku** – Změnový list č. 1

V Holešově dne V Kroměříži dne

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… ………………………………….

 Ing. Mgr. Lucie Pluhařová Filip Pělucha

 předsedkyně představenstva jednatel společnosti

 Industry Servis ZK, a.s. Pělucha střechy s.r.o.