Evidenční číslo smlouvy 205/1/2022

**D O D A T E K č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 205/2022**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„občanský zákoník“**)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Grido, architektura & design, s.r.o.**

se sídlem: Karlická 1493, 252 28 Černošice

IČO, DIČ: 25786954, CZ25786954

bankovní spojení: ČSOB Praha 4

č.ú: 475974933/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70186

společnost zastoupena: Ing. arch. Peterem Sticzayem, jednatelem

(dále jen “Zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen **„smluvní strana**“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětemtohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu vypracování **projektové dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy.**
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností navýšit projektové práce oproti původní smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla představuje následující projektové práce :

1. Obsah fáze 2 - Architektonická studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice- Mokropsy je rozšířen o architektonickou studii na zvýšení kapacity jídelny, kuchyně a centrálních šaten. Studie zahrnuje prověření stávajících kapacit u výdejny jídel, kuchyně, aktuálních prostorových nároků formou konzultace s provozovatelem kuchyně, konzultaci s odborníkem PBŘ.
2. Vypracování projektového pasportu celého školního areálu sesazením dokumentace jednotlivých budov, přístaveb, dostaveb a nástaveb do jedné dokumentace.

**III.**

**CENA ZA DÍLO**

## Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

Navýšení ceny díla o 55 000,- Kč bez DPH (66 550,- Kč s DPH)

## Nová smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH 1 385 000,- Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů 290 850,- Kč

**Celková cena celkem včetně DPH**  **1 675 850,- Kč**

**IV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 110. zasedání konaném dne 19.9.2022 (usn. č. R/110/4/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

|  |  |
| --- | --- |
| V Černošicích dne ……………  Objednatel:  ………………………………………  Mgr. Filip Kořínek  starosta | V Černošicích dne:………………  Zhotovitel:  ………………………………………  Ing. arch. Peter Sticzay  jednatel |