**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Petr Milota** |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice |
| IČO: | 48331023 |
| DIČ: | CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 160 *(sto šedesáti)* kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 12. 2022**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci dvou pater a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ PATRA (poloviny 11. a 12. patra) A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ:**

A) Vícepráce dle Dodatku č. 1 k SOD 209/2022

11. patro DM II - stavební část 1.012.451,86 Kč

12. patro DM II - stavební část 1.012.451,86 Kč

11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy 642.393,00 Kč

DM II - výměna hlavní armatury vodovodu 42.850,00 Kč

Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 1 2. 710 146,73 Kč

B) Vícepráce dle Dodatku č. 2 k SOD 209/2022

DM II - dílčí opravy (řešení havarijních stavů) 492.307,33 Kč

DM II - stavební část - kuchyňky 442.595,93 Kč

11. patro DM II - elektroinstalační část 16.416,40 Kč

12. patro DM II - elektroinstalační část 24.112,30 Kč

Dílčí vícenáklady dle Dodatku č. 2 975.431,96 Kč

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 3.685.578,68 Kč**

(slovy: tři miliony šest set set osmdesát pět tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a šedesát osm haléřů)

**Celkem DPH 21% činí 773.971,52 Kč**

(slovy: sedm set sedmdesát tři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a padesát dva haléřů)

**Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 4.459.550,20** **Kč**

(slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát devět tisíc pět set padesát korun českých a dvacet haléřů)

**CENA CELKEM ZA (2) DVĚ TYPICKÁ PATRA (10. a 11. patra) A UPLATNĚNÍ OPCE, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU V SOULADU S UST. § 100 ODST. 3 ZZVZ:**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 6.177.222,38** **Kč**

(slovy: šest milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a třicet osm haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1.297.216,70** **Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc dvě stě šestnáct korun českých a sedmdesát haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 7.474.439,08** **Kč**

(slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a osm haléřů)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 14. 10. 2022  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Blovicích 13. 10. 2022  **Petr Milota**  OSVČ  U trati 768,  336 01 Blovice  za zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě (doplněné):**

Příloha č. 7\_vícepráce DM II\_dílčí opravy

Příloha č. 8\_vícepráce DM II\_kuchyňky

Příloha č. 9\_vícepráce\_DM II\_elektroinstalace 11. p.

Příloha č. 10\_ vícepráce\_DM II\_elektroinstalace 12. p.