# **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 9.8.2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednatel:** | **Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace** |
| *Sídlo:* | Loučka 128 |
|  | 763 25 Újezd u Val. Klobouk |
| *V zastoupení:* | Ing. Dalibor Maniš, MPA |
| *IČO:* | 70850895 |
| *DIČ:* | CZ70850895 |
| *Bank. spojení:* | Komerční banka, a.s. |
|  *č. účtu:* | 27-771680227/0100 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Zhotovitel:** | **Pavel Misař** |
| *Sídlo:* | Slopné 30 |
|  | 763 23 Slopné |
| *V zastoupení:* | Pavel Misař |
| *IČO:* | 08477744 |
| *DIČ:* | CZ0006194474 |
| *Bank. spojení:* | MONETA Money Bank, a.s.  |
|  *č. účtu:* | 226939379 / 0600 |
|  |  |

Stávající uzavřená smlouva se změnila v následujících bodech:

1. V článku I. Předmět smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu díla.
	1. Z důvodu značného poškození bočních výplní zábradlí bylo rozhodnuto, že tyto výplně objednatel nejprve vymění za jiné a **zhotovitel pouze provede nátěr obvodové konstrukce zábradlí** před instalací nových výplní zábradlí. Nové výplně zábradlí budou z pozinkované oceli a nebudou nyní natírány. (méněpráce)
	2. Nad stanovený rozsah **dojde k nátěru okapových plechů před vstupními dveřmi** na každé patro, tedy celkem 7 ks okapů. (vícepráce)
	3. Objednatel přehodnotil **nutnost nátěru zábradlí a roštů na podestě na půdu odd. B,** která byla nově vybudována v r. 2013 a předpokládalo se, že nátěr nebude nutný. Nyní bylo rozhodnuto provést nátěr této části nyní, protože zinková úprava je vlivem počasí již narušená. (vícepráce)
2. V článku II. Cena za dílo dojde k úpravě v závislosti se změnou výměr nátěrů:
	1. méněpráce snížení o 55 m2, tj. - 19 250,00 Kč
	2. vícepráce zvýšení o 25 m2, tj. + 8 750,00 Kč
	3. celkem úprava ceny: -10 500,00 Kč

**konečná cena celkem 210 100,00 Kč.**

1. V článku III. Termíny plnění došlo **k etapizaci díla** a **ke změně termínu ukončení díla** následujícím způsobem:
	1. dokončení ostatních prací neuvedených v bodě 3 a) bude posunuto v závislosti na aktuálním počasí, protože letošní září je nadprůměrně deštivé. **Termín dokončení první etapy je nejpozději do 21.10.2022.**
	2. celkové dokončení prací na 30.4.2023. Jedná se o práce specifikované v bodě 1 a) tohoto dodatku – tedy o nátěr obvodové konstrukce zábradlí před instalací nových výplní, které budou časově navázány na jejich zhotovení. Předpokládá se, že jedno schodiště bude provedeno do konce r. 2022 a druhé do 30.4.2023. Zde je důležitým faktorem počasí, protože se jedná o venkovní práce. **Druhá etapa,** tj. nátěr konstrukce zábradlí jednoho schodiště bude do **22.12.2022**.
	3. **Třetí etapa** spočívá v nátěru konstrukce druhého schodiště, které bude vybraný dodavatel zhotovovat v r. 2023. Ta má konečný termín **30.4.2023**
2. V článku IV. Platební a fakturační podmínky se mění ustanovení o fakturaci po ukončení celého díla. Protože podstatná část díla bude provedena nejpozději do 21.10.2022 a protože ukončení bude v závislosti na počasí až 30.4.2023, dojde **k průběžné fakturaci po splnění dílčích etap.**

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

V Loučce dne: 23.9.2022

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **za objednatele** | **za zhotovitele** |
| Ing. Dalibor Maniš, MPA | Pavel Misař |