

**Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

▪ ▪ ▪



**Jiří Prokopec**

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem

„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“

**číslo Smlouvy Objednatele: REG-58-2021**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: ---**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21

IČO (DIČ): 67985904 (CZ67985904)

bankovní spojení: xxx

jehož zastupuje: Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**Jiří Prokopec**

se sídlem: Ješovice 29, Liběchov, PSČ 277 21

IČO (DIČ): 41459661 (CZ540119032, plátce DPH)

bankovní spojení: xxx

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem**

**„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“**

dále jen jako „**Dodatek**“

## Úvodní ustanovení

* + - 1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. REG-58-2021 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“ (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“).
			2. V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
			3. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddílu 4. a čl. IX. oddílu 23. odst. 23.6. Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla a tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla.
			4. Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

## Změna díla a ceny

* + - 1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
			2. V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za zhotovení Díla** | **cena v Kč bez DPH** |
| Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo | 19 910 173,69 Kč |
| Původní cena Díla dle Smlouva o dílo a Dodatku č. 1 | 19 787 142,82 Kč |
| Změna ceny Díla dle tohoto Dodatku | +543 320,00 Kč |
| **Nová cena Díla CELKEM** | **20 330 462,82 Kč** |

* + - 1. Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
			2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

## Ostatní a závěrečná ustanovení

* + - 1. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
			2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
			3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven elektronicky.
			4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
			5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.
			6. Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

V Liběchově dne 19. 10. 2022 V Liběchově dne 12. 10. 2022

za Objednatele: Zhotovitel:

 Ing. Michal Kubelka, CSc. Jiří Prokopec

 ředitel

*– podepsáno elektronicky –*

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Výměra** | **Kč/MJ** | **Kč celkem** |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |
| 1 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m  | m2 | 45,24 | 125,35 | 5 670,83 |
| 2 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m  | m2 | 45,24 | 26,97 | 1 220,12 |
| 3 | 113107101RAB | Odstranění betonového krytu z panelů včetně podkladní vrstvy, likvidace kontam. podkladu | m2 | 18,00 | 1 912,00 | 34 416,00 |
| 4 | 131100010RA0 | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4  | m3 | 9,60 | 344,50 | 3 307,20 |
| 5 | 139600011RBD | Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km | m3 | 0,72 | 1 316,21 | 947,67 |
| 6 | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3 | m3 | 3,20 | 1 671,00 | 5 347,20 |
| 7 | 139700010RAD | Vykopávka v uzavřeném prostoru, naložení na kolečko vyvezení výkopku, naložení a odvoz na skládku | m3 | 29,50 | 4 464,69 | 131 708,36 |
| 8 | 174100050RAC | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem | m3 | 29,50 | 894,94 | 26 400,73 |
| **Celkem za** | **1 Zemní práce** | **209 018,11** |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |
| 9 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0,39 | 991,02 | 388,48 |
| 10 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 3,92 | 2 643,23 | 10 361,46 |
| 11 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 12,54 | 550,14 | 6 900,96 |
| 12 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 12,54 | 120,68 | 1 513,81 |
| 13 | 271570010RAD | Polštář hutněný pod základy ze štěrkopísku tloušťky 25 cm | m2 | 18,00 | 501,30 | 9 023,40 |
| **Celkem za** | **2 Základy a zvláštní zakládání** | **28 188,11** |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |
| 14 | 310100011RA0 | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu  | m2 | 12,80 | 2 019,62 | 25 851,14 |
| 15 | 310100011RAA | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm | m2 | 6,00 | 1 841,92 | 11 051,52 |
| 16 | 311310030RAA | Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 30 cm oboustranné bednění a odbednění | m2 | 5,40 | 2 600,00 | 14 040,00 |
| 17 | 317100013RA0 | Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm  | kus | 2,00 | 1 932,88 | 3 865,76 |
| 18 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0,03 | 64 426,57 | 1 932,80 |
| **Celkem za** | **3 Svislé a kompletní konstrukce** | **56 741,21** |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |
| 19 | 411200021RA0 | Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2  | m2 | 4,70 | 2 851,06 | 13 399,98 |
| 20 | 430320030RA0 | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20  | m3 | 0,31 | 28 270,00 | 8 650,62 |
| **Celkem za** | **4 Vodorovné konstrukce** | **22 050,60** |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |
| 21 | 584000010RA0 | Plocha ze silničních panelů včetně zemních prací | m2 | 18,00 | 420,00 | 7 560,00 |
| **Celkem za** | **5 Komunikace** | **7 560,00** |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |
| 22 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 14,04 | 442,80 | 6 215,58 |
| 23 | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 10,00 | 1 112,03 | 11 120,30 |
| 24 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří  | m | 10,00 | 76,04 | 760,40 |
| 25 | 612420010RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená  | m2 | 28,00 | 279,25 | 7 819,00 |
| **Celkem za** | **61 Úpravy povrchů vnitřní** | **25 915,28** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |
| 26 | 962100011RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z kamene postupným rozebíráním, výplň spár MC, dozdívání | m3 | 5,00 | 4 173,85 | 20 869,25 |
| 27 | 962100012RA0 | Bourání nadzákladového zdiva smíšeného  | m3 | 0,60 | 3 972,61 | 2 383,57 |
| 28 | 963300012RA0 | Bourání stropů ŽB deskových tl. 15 cm  | m2 | 6,19 | 937,00 | 5 800,03 |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** |
| 29 | 975022251R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 5 m  | m | 10,00 | 2 234,03 | 22 340,30 |
| **Celkem za** | **97 Prorážení otvorů** | **22 340,30** |
| **Díl:** | **979** | **Odvoz suti a vybouraného materiálu** |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52,00 | 224,57 | 11 677,64 |
| 31 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 468,00 | 16,03 | 7 502,04 |
| 32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52,00 | 311,84 | 16 215,68 |
| 33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 260,00 | 34,71 | 9 024,60 |
| 34 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť – DUFONEV Brno  | t | 52,00 | 290,91 | 15 127,32 |
| **Celkem za** | **979 Odvoz suti a vybouraného materiálu** | **59 547,28** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |
| 35 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 50,08 | 765,56 | 38 341,54 |
| **Celkem za** | **99 Staveništní přesun hmot** | **38 341,54** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |
| 36 | 767900090RA0 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí hrazení a technologie | kg | 350,00 | 55,90 | 19 565,00 |
| 37 | 767.1 | demontáž a likvidace stávajících rozvodů elektro (svítidla, kabelové lávky, kabely, vypínače, zásuvky) | HZS | 48,00 | 250,00 | 12 000,00 |
| 38 | 767.2 | demontáž a likvidace rozvodů vody (potrubí,kohouty,technologie-voda) | HZS | 52,00 | 250,00 | 13 000,00 |
| **Celkem za** | **767 Konstrukce zámečnické** | **44 565,00** |
|  |
| **CELKEM BEZ DPH** | **+543 320,00 Kč** |