Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3008H1160013

ze dne 14. 11. 2016

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, kastelán**

**XXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ing. arch. Martin Veber**

Křetínská 408, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ 71977813

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmět dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo takto:

**Článek II.**

**Předmět smlouvy - určení díla:**

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací spočívajících ve vypracování dodatku k PD a prodloužení doby výkonu autorského dozoru. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu, či je požaduje Objednatel nad rámec PD.

Dodatek PD bude řešit zpracování dílčích částí dokumentace potřebných pro realizaci a ohlášení změny zdroje vytápění z plynového kotle na teplené čerpadlo a dále nálezových situací popsaných v zápisech z KD (zvětšený rozsah sanace stropů a krovů, řešení odkouření sporáku, úpravy odhalených dřevěných konstrukcí ve 2NP, nahrazení hnilobou poškozených zárubní).

**Článek VI.**

**Cena Díla a platební podmínky**

Cena díla dle smlouvy a následně uzavřeného dodatku činí

Cena díla dle smlouvy 97 940,- Kč

**Dodatkem č. 1**. se celková cena díla zvyšuje o: **30 364,- Kč**

**Celková cena dle dodatku č. 1 činí 128 304,- Kč**

Ceny jsou konečné, Zhotovitel není plátcem DPH.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.

Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

**Příloha č. 1**: rozpis ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| 10. 10. 2022  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel | …………………………………………..  Ing. Arch. Martin Veber |