DODATEK Č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

## ČÁST A
Obecná ustanovení

## Smluvní strany

- Náš svět, příspěvková organizace

- se sídlem:	č.p. 239, 739 11 Pržno

- zastoupena:	Ing. Jan Zvoníček - ředitel organizace

- IČO:	00847046

- DIČ:	CZ00847046

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- Jméno a příjmení

- podnikající pod jménem:	Ing. Miroslav Havlásek

- se sídlem:	xxxxx

- IČO:	15409228

- DIČ:	CZ6302020076

- bankovní spojení:	xxxxx

- číslo účtu:	xxxxx

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdku-Místku č. j. ŽÚ/1290V/08/Ši

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Část B

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a v souladu s ustanovením článku XX. Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnost, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 10. 2022, a to následovně:

- Mění a doplňuje se ustanovení článku čl. III. Předmět plnění a čl. VII. Cena díla smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby ze dne 19. 10. 2022, a to takto:

III.
Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované oprávněnou osobou: Ing. Miroslav Havlásek, xxxxx, xxxxx xxxxx. Předmětem díla je i zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny s panely umístěnými na střeše v maximálně možném množství bez bateriového úložiště.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

- Dílo má následující části a rozsah:

1. ČÁST DÍLA

  - Zaměření

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické infrastruktury.

  - Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.

Bude se jednat o tyto průzkumy:

- Hodnocení radonového indexu pozemku – odborný posudek.

- Hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťové vody – odborný posudek.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2. ČÁST DÍLA

  - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jako „DSP“)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení.

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy.

Předmětem této části díla je i zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny s panely umístěnými na střeše v maximálně možném množství bez bateriového úložiště ve stupni pro vydání společného povolení stavby.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.

3. ČÁST DÍLA

  - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. / vyhláškou č. 146/2008 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem v předešlém období.

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž v elektronické podobě.

Předmětem této části díla je i zpracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny s panely umístěnými na střeše v maximálně možném množství bez bateriového úložiště ve stupni pro provádění stavby.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.

- Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

- dokumentace dle bodu 2. odst. 2.3 (DSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4 listinných vyhotoveních (z toho 3 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

- dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

- V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

- Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

VII.
Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Části díla |  | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. část | Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) |  |  |  |
|  | - hodnocení radonového indexu | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | - hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťové vody | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | 1. část celkem | xxxx | xxxx | xxxx |
| 2. část | Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | - část celkem | xxxx | xxxx | xxxx |
| 3. část | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny | xxxx | xxxx | xxxx |
|  | - část celkem | xxxx | xxxx | xxxx |
| Cena celkem |  | 333.000,- | 69.930,- | 402.930,- |

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Část C

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem a neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

- Podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby ze dne 19. 10. 2022 projevují smluvní strany svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jeho uzavření prostou omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany svoje elektronické podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení, a má šest stran textu rozděleného do tří částí.

| V Pržně dne xxxx |  | V Sedlištích dne xxxx |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |