III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4

Krajská správa
a údržba silme Vysočiny

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4 ze dne 24. 06. 2022

Článek I.

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | ředitel organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | Mitrenga-stavby, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Brno - Královo Pole, Křižíkova 1566/19, PSČ 612 00 korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice |
| zastoupený: | Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti, |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 47237

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | jednatel společnosti, |
| --- | --- |
| IČO: | 26944022 |
| DIČ: | CZ26944022 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:

III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4

Článek II.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodů komplikací při jednání s Českým rybářským svazem ve věci upouštění rybníka a nepříznivých klimatických podmínek.

- Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do užívání (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení stavby do užívání

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 17. 11. 2022

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do užívání (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení stavby do užívání

Článek III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne viz podpis

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
Mitrenga-stavby, spol. s r. o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace