Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. HS 1068

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **MIRONSTAV s.r.o.**

se sídlem: Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Šterboholy

zastoupená: Roman Myron, jednatel

IČ: 24696668

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5541302389/0800

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 1. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem 6. odst. 6.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které nebyly součástí rozpočtu a jsou nutné k řádnému provedení díla. Zhotovitel je provede v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.4 ve výši 694.321,52 Kč bez DPH. Změnový list č. 4 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dále odsouhlasení méněprací, které v souvislosti s předchozími změnami vyplynuly. Zhotovitel je provede v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení méněprací bylo provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 5 ve výši 498.214,05 Kč bez DPH. Změnový list č. 5 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **196.107,47 Kč bez DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **MIRONSTAV s.r.o.** |

Příloha č. 1: Výkaz výměr ZL 04

Příloha č. 2: Výkaz výměr ZL 05