Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3008H1210012

ze dne 18. 11. 2021

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, kastelán**

 **XXXXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen **„příkazce“**)

**a**

**Ing. Karel Mikeš**

Nad hřištěm 207, 273 24 Římov

IČ: 10286560, DIČ: příkazník není plátcem DPH

Oprávnění k podnikatelské činnosti:

živnostenské oprávnění Projektová činnost ve výstavbě, ze dne 11. 5. 2020 dle Výpisu z ŽR č. j.: Ž/3267/2020/MV41568/6

osvědčení o autorizaci č. 0100096 ČKAIT ze dne 4. 1. 1994

(dále jen **„příkazník“**)

**Předmět dodatku č. 2**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku I., II. a III. příkazní smlouvy takto:

1. **Předmět smlouvy**

Předmět plnění se rozšiřuje ve smyslu provádění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce v souvislosti se změnami vyvolanými v průběhu výstavby. Došlo k rozšíření předmětu plnění zhotovitele stavby a změnám, které jsou popsány v zápisech z KD. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu, či je požaduje příkazník nad rámec PD.

1. **Odměna**

Cena díla dle smlouvy a následně uzavřeného dodatku činí

Cena díla dle smlouvy 78 000,- Kč

 Dodatkem č. 1. se celková cena díla nemění: 0,- Kč

 **Dodatkem č. 2**. se celková cena díla zvyšuje o: **25 091,- Kč**

 **Celková cena dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 103 901,- Kč**

Ceny jsou konečné, příkazník není plátcem DPH.

1. **Doba trvání příkazu**
2. Závazek zřízený touto smlouvou se sjednává na dobu určitou v trvání do 28. 4. 2023.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.

Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

**Příloha č. 1**: rozpis ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| 10. 10. 2022…………………………………………..Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.ředitel | …………………………………………..Ing. Karel Mikeš |