SMLOUVA O DÍLO

Na realizaci zakázky

„Řešení bezbariérového vstupu do budovy SVKUL v ulici Winstona Churchilla 3“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou

IČ: 00083186

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

č.účtu: 68530411/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

KERMEN LOBRI, s r.o.
Se sídlem: Primátorská 296/38

IČ: 24152951, DIČ: CZ24152951

jednající/zastoupen: Kateřina Tůmová

zapsaný v: OR u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7218225001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „ObčZ“)

tuto

Smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „Smlouva“):

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení zakázky na stavební práce spočívající v provedení prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

  - Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Objednatelem na výše uvedenou zakázku (dále jen „Zadávací řízení“).

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2. Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v rozsahu a dle specifikace:

Předmětem plnění jsou stavební práce na výše uvedené akci spočívající v dodávce stavebních prací, na bezbariérové zpřístupnění do budovy SVKUL v ulici Winstona Churchilla 3, rozšířením podesty a navázání šikmé rampy a doplněním zábradlím. Na adrese sídla zadavatele. Práce jsou patrné ze zpracované projektové dokumentace obsažené na CD a výkazu výměr. Projektovou dokumentaci k ní zpracoval projektant Ing. arch. Jan Hrouda v červnu 2014. Projektová dokumentace 1 x CD + 1 x tištěná podoba tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu.

  - Zhotovitel se zavazuje od předání staveniště dle čl. 4.2. Smlouvy až do předání a převzetí Díla ve smyslu čl. 8.2. Smlouvy v rámci plnění Díla dle pokynů Objednatele řídit a koordinovat Dodavatele plnění, to vše tak, aby jednotlivé činnosti všech dodavatelů zúčastněných na stavbě či staveništi byly ve vzájemném souladu, odpovídaly správným technologickým postupům z hlediska jejich časové návaznosti, vzájemně se minimálně omezovaly a časově se překrývaly na stejných pracovištích na staveništi pouze v objektivně nezbytně nutné míře.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy.

- OPRÁVNĚNÉ OSOBY

  - Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.

  - Oprávněné osoby Objednatele jsou:

3.2.1.	ve věcech smluvních: Bc. Ilona Galášová

    - ve věcech technických, fakturačních a finančních níže uvedené osoby, přičemž každá z nich je oprávněna jednat samostatně (dále jen „technický dozor stavby“):

      - hlavní oprávněná osoba Objednatele – paní Bc. Ilona Galášová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.; kontaktní údaje: tel. 604 217 137; e-mail: galasova@svkul.cz; poštovní adresa: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o., Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem

      - zástupce oprávněné osoby Objednatele – pan Ing. Zdeněk Kužel,

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb; kontaktní údaje:

tel.: 602 406 662; e-mail: varia@varia-ul.cz ; poštovní adresa:

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou:

    - ve věcech smluvních: Kateřina Tůmová

    - ve věcech fakturačních: Kateřina Tůmová

    - ve věcech technických níže uvedená osoba v pozici hlavního stavbyvedoucího v základním realizačním týmu:

      - pozice hlavní stavbyvedoucí: Roman Tůma

3.4. S výjimkou osoby v pozici hlavního stavbyvedoucího Zhotovitele jsou Smluvní strany

oprávněny změnit oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel.

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu v pozici hlavního stavbyvedoucího jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že nová osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci specifikované Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech v zadávacích podmínkách v Zadávacím řízení.

- MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v lokalitě Winstona Churchilla 3, Ústí nad Labem, v období od 15. 5. 2017 – 31. 8. 2017 (od předání staveniště až po převzetí díla bez vad a nedodělků).

4.2. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do 5 (pěti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost.

4.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání převzetí bude pořízen písemný zápis. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. (pátý) den po uzavření této Smlouvy.

4.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí staveniště a dále pokračovat v provádění Díla bez přerušení.

4.5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli formou Zápisu o předání a převzetí včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu do 5 pracovních dnů od předání díla, čímž se rozumí, veškerá dokladová část.

4.6. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a provozovat na své náklady zařízení staveniště a upravit staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací v rámci Díla.

5. CENA DÍLA A PLATBY

  - Cena díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek a všech prací potřebných k řádnému provedení díla a celkem činí 393.255,38 Kč bez DPH s tím, že výše DPH činí 82.583,70 Kč a cena celkem činí 475.839,08 Kč včetně DPH (dále a výše jen „Cena“).

  - Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení.

  - Cena Díla bude Objednatelem hrazena:

Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturu vždy do 5. dne následujícího měsíce v rozsahu skutečně provedených prací a to až do výše 90% díla. Zbývající část bude uvolněna po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami (viz. čl. 8 Předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu před odesláním předložit k potvrzení Objednateli; nebude-li faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení Objednatel v prodlení s její úhradou.

  - Veškeré faktury musí být doručeny Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši) a dále musí mít též tyto náležitosti:

5.4.1. V případě kontroly faktur je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, tzn., je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky, včetně jejich množství a ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební práce ve výši 100.000,- Kč.

5.4.2. Na každé faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou déle specifikována.

  - Nebude-li mít faktura náležitosti dle čl. 5.3. a 5.4. Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

  - V případě, že se část díla, vzhledem k finančním prostředkům na r. 2017, bude realizovat v letech následujících, nenáleží zhotoviteli valorizace.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami smlouvy a pokyny Technického dozoru stavby.

  - Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky požadované Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečností předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.

  - Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení, nebo když bude některá část díla připravena k zakrytí tak aby mohla být provedena kontrola.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.

  - Objednatel (jeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstranil, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne doručení jejich vyúčtování.

  - Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prostě jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, apod.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:

    - denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu: v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;

    - povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;

    - do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od Dokumentace apod.

    - pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;

    - zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží Technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla;

    - dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména:

    - dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;

    - vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

    - dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činností;

  - Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a

ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými cestami.

  - Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem.

  - Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém případně slovenském jazyce.

- SUBDODAVATELÉ

  - Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla staveních prací a souvisejících činností nutných k úplnému dokončení Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů.

  - V případě provádění Díla Subdodavateli odpovídá za tyto části Zhotovitel tak, jako by Dílo prováděl sám.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.

  - Dílo je řádné Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí:

    - řádným dokončením Díla a vyklizením staveniště;

    - podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovících, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno; v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;

    - předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu včetně dokumentace skutečného provedení;

    - nabytím vlastnického práva k Dílu jako celku i jeho jednotlivým částem Objednatelem;

8.3 Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

    - obsahuje jakékoliv vady a nedodělky,

    - nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,

    - nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;

    - Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, zejména dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 2 (dvou) vyhotoveních, veškeré příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další dokumentaci.

8.4.	Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

    - bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění;

8.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do převzetí 	Díla Objednatelem dle čl. 8.2. Smlouvy

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních 	předpisech,

Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh), Dokumentaci a technických normách i 	doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

  - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla (popř. stanovené v kolaudačním souhlasu či jiném obdobném rozhodnutí); v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 5 let, pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba kratší, platí tato kratší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení, ne však kratší než 2 (dva) roky.

  - Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.

  - Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl.9.6. této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat přiměřené snížení Ceny díla, nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; odstoupit od Smlouvy, nebo vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.

  - V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.

9.8. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 	plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

10. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení.

10.1.1. s dokončením Díla dle čl. 4.5. Smlouvy.

10.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé vady i záruční vady.

10.3. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se nevztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.

10.4. Objednatel má právo smluvní pokutu vyrovnat v konečné faktuře.

10.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolventní řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

11.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, za což se považuje následující:

11.2.1 prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 		(třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost 		odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů 		písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou

částku neuhradil.

11.3. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10% (slovy: deset procent).

12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost

uvedenou v čl. 12.1. této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména  	potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných 	podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3. Smlouvy.

13.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.

13.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

14.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.

14.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou.

14.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo  v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 10 (deseti) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

14.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

14.6. Přílohy této Smlouvy tvoří:

14.6.1. Nabídka uchazeče včetně rozpočtu

14.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 obdrží

Objednatel a 2 Zhotovitel.

Objednatel						Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne ….................		V Ústí nad Labem dne …......................

……………………………………...................		……………………………………..

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVK ÚL	      Kateřina Tůmová, jednatelka KERMEN LOBRI