# Dodatek č. 1 NPÚ 450/84327/2022

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/74665/2021

KLVZ 450/125/2021

číslo zhotovitele: /

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

# zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SH Pernštejn

# zástupce pro věci technické:

# xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx

# zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxx

# technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP:

# xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

# Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjem dotace)

# a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

MOLAT spol. s r. o.

se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

IČ: 25305697, DIČ: CZ25305697

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24063

zastoupena xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany konstatují, že dne 27. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SH Pernštejn – obnova vybraných krovů a střech objektů v areálu hradu“. Dílo zahrnuje následující práce: oprava střechy vstupní brány, oprava střech nástupního schodiště, oprava dvou mostků vedoucích z paláce přes parkán, oprava altánku v Komtesčině zahrádce, oprava schodů z parkánu do hradu, oprava arkýře paláce.

  - Po postavení lešení u paty mostku č. 1 zhotovitel zjistil, že je jedna z trámových podpěr napadena hnilobou až do té míry, že neplní svou funkci a tím je ohrožena statika nosné konstrukce. Tato podpěra musí být nahrazena novou, jinak hrozí zřícení opravovaného mostku a tím zmaření celé opravy.

- Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Po zahájení prací na opravě mostku č. 2 zhotovitel částečně rozebral a odhalil konstrukce podlahy a krovu. Část podlahy je oproti předpokladu v PD v havarijním stavu včetně některých podlahových trámů.

- Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

- Po zahájení prací na obnově střechy schodiště do paláce a po rozebrání krytiny zhotovitel upozornil zadavatele na poškození štítové zdi horní části schodiště a na nevhodné technické řešení opravy krovu. Oba tyto problémy nemohly být zjištěny při přípravě projektu, místa nebyla přístupná.

- Štítová zeď krytá kamennými bloky je ve špatném technickém stavu (některé kamenné bloky dokonce chybí).

- Oprava krovu si vyžádá složitější postup (krov musí být vytvořen zcela nový tak, aby netlačil na klenbu chodby schodiště).

- Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

- Předmětem změny je rovněž umístění olověných plechů na parapety oken knihovny, ložnice a na římsu arkýře (tato římsa byla odhalena až v průběhu prací, byla nevhodně překryta maltou a úlomky cihel a tašek). Navržené řešení zajistí větší trvanlivost oprav a zamezí zatékání do konstrukcí paláce hradu. Špatný stav parapetů nemohla PD zhodnotit. Jsou přístupné pouze po postavení lešení.

- Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

- V rámci opravy krovů schodiště bylo součástí rozpočtu provedení bednění v krovu. Tato položka nemá využití, a proto nebude provedena.

- Zároveň se počítalo v PD s položením prejzové krytiny. Tato krytina ale použita nebude, arkýř bude mít stříšku z bobrovky, tak jako ostatní.

- Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

- Po očištění mramorových prvků paláce hradu dle PD bylo zjištěno, že je nezbytné přečistit tyto prvky mikropískováním. Jinak není možné z kamene odstranit nánosy špíny. Stejný potup musí být zvolen i u kovových mříží. Dále bylo zjištěno, že je oproti dokumentaci, arkýř rozdělen římsou, která byla překryta maltou a zbytky cihel a tašek. Tato novodobá vrstva je nesoudržná a je nutné ji odstranit.

- Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

- Po rozebrání konstrukce střechy mostku č. 2 zhotovitel odhalil velké poškození nároží střechy u zdí paláce hradu. Tato konstrukce je zcela zničená jako přímý důsledek špatného technického řešení nároží (na toto místo dopadá z velké výšky srážková voda stékající po střechách paláce, v zimě sníh). Navržená šindelová krytina (podle původního řešení) není vhodná, a proto se zhotovitel se zadavatelem dohodli na změně. Nároží bude kryto měděným plechem.

- Po postavení lešení k nejvyšší části schodiště do paláce zhodnotil zadavatel, že je ekonomicky výhodné opravit i část omítek zděných konstrukcí, včetně sukýnky z pálené krytiny na jižní straně. Místo je bez nákladného lešení v podstatě nepřístupné a oprava by si tak v budoucnosti vyžádala vysoké náklady.

- Tyto skutečnosti a změny byly popsány ve změnovém listě č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.

  - Změny zahrnují vícepráce a méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

  - Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. je ve výši 254 536,42 Kč bez DPH, tedy 5,64% původní hodnoty zakázky. Cena méněprací dle tohoto paragrafu je vyčíslena na částku 120 211,95 Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 134 324,47 Kč bez DPH.

  - Hodnota změny na veřejné zakázce je dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. celkem 15,83% původní veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 je celkem 15,83%  a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku. Cena víceprací je vyčíslena na částku 714 937,16 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 729 049,68 Kč bez DPH na částku 5 245 301,30 Kč bez DPH, tj. 6 346 814,57 Kč s DPH.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

  - Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne 24. 10. 2022				Ve Velkých Opatovicích dne 14. 10. 2022

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………………………..						……………………………………

Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxx

ředitel								jednatel